

**План реализации проекта « Играем вместе »**

Организация турнира среди женских непрофессиональных команд по баскетболу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Описание деятельности по проекту** | **Ответственный за выполнение (ФИО)** |
| 01.03.-15.03.2022г. | Организация творческой инициативной группы для реализации проекта | Михеева Елизавета Александровна |
| 15.03.2022г-20.03.2022г. | Разработка положения турнира по баскетболу среди женских непрофессиональных команд | Дронина Галина Александровна  Хамдеев Александр Сергеевич  Глушак Василий Петрович |
| 15.03-30.03.2022г. | Получение писем партнеров от АНО «Счастливый регион», Управление образования Администрации МО «Вешкаймский район», ТОС «Лидер», Общественный совет Вешкаймского района, Семейный Совет Вешкаймского района, Вешкаймского лицея , Главы Администрации МО «Вешкаймский район» | Михеева Елизавета Александровна  Халыгова Ольга Александровна  Аветисян Сусанна Нерсиковна  Чиченкова Татьяна Александровна  Козлова Наталья Александровна |
| 15.03-30.03.2022г | Разработка сметы (запрос коммерческий предложений, анализ рынка ) | Карасёва Юлия Валерьевна  Незаметдинова Екатерина Борисовна |
| 20.03.-30.03.2022г. | Разработка логотипа проекта | Соковая Наталья Владимировна |
| 20.03.-30.30.2022г | Разработка логотипа флага проекта | Соковая Наталья Владимировна |
| 20.03.-30.30.2022г | Разработка макета грамот проекта с указанием Акционерного общества «Тинькофф Банк» , АНО «Девелопмент-групп» | Соковая Наталья Владимировна |
| 01.06.2022г.-05.06.2022г | Создание групп проекта в социальных сетях «ВК», « Телеграм», «Одноклассники» | Кузьмина Оксана Викторовна |
| 10.06.2021г.-30.07.2021г. | Приобретение спортивного инвентаря и исполнение видов работ согласно сметы | Михеев Сергей Викторович  Соковая Наталья Владимировна  Михеева Елизавета Александровна  Карасёва Юлия Валерьевна  Незаметдинова Екатерина Борисовна |
| 30.06.2022г.-05.07.2022г. | Разработка информационного буклета; макета объявления, баннера и другого информационного материала | Аветисян Сусанна Нерсиковна  Михеева Валерия Сергеевна  Горячева Ольга Евгеньевна  Козлова Ксения Андреевна |
| 30.06.2022г.-05.07.2022г | Приглашение команд для участие в турнире | Вся команда волонтеров проекта |
| 30.06.2022г.-05.07.2022г | Разработка сценария официальный части турнира | Карасёва Юлия Валерьевна |
| В установленные положением сроки | Предоставление предварительного отчета в установленной форме и копий соответствующих документов для получения 2 суммы в размерах 30 % | Михеева Елизавета Александровна |
| 10.07.2022-15.08.2022г. | Печать грамот, приглашений и другой печатной продукции | Чиченкова Татьяна Александровна  Козлова Наталья Александровна  Аветисян Сусанна Нерсиковна |
| 10.07.2022-15.08.2022г | Изготовление бейджев для организаторов турнира | Горячева Ольга Евгеньевна  Козлова Ксения Андреевна |
| 20.07.2022г-15.08.2022г. | Подборка музыкальных песен для музыкального оформления турнир и запись их на флешкарту | Киселева Алина Германовна  Горячева  Ольга Евгеньевна . |
| за 2 дня до турнира | Доставка дезсредств для участников и организаторов турнира (дезсредства, маски) | Михеев Сергей Викторович |
| за 1 день до турнира | Установка фотозоны проекта | Хамдеев Александр Сергеевич  Глушак Василий Петрович  Кузьмина Юлия |
| 2 -3 декада августа | Проведение турнира «Играем вместе» | Вся команда волонтеров проекта |
| в день турнира | Настройка и установка музыкального оборудования (колонка, микрофоны, стойка для микрофона, микшер, ноутбук), приобретенного на грант, выигранный командой в 2020 году | Михеев Сергей Викторович  Соковая Наталья Владимировна |
| в день турнира | Установка палатки (шатра) на 30мест для организации чаепития, питьевой зоны на свежем воздухе - предоставляет партнер проекта ТОС "Лидер" | Михеев Сергей Викторович  Хамдеев Александр Сергеевич  Глушак Василий Петрович |
| в день турнира | Фото и видеосъемка спортивных мероприятий, проводимых в рамках проекта | Соковая Кира, Карасев Денис, Халыгов Тимур, Козлова Анастасия, Михеева Валерия  (дети участников команды «Мамы и Комания») |
| в день турнира | Организация второй зоны: установка в зоне для чаепития материальных средств ( шатер3м\*3м, зонт, пластиковая мебель, электрокатушка). | Михеев Сергей Викторович  Хамдеев Александр Сергеевич  Глушак Василий Петрович |
| в день турнира | Установка ламинатора для оформления грамот и благодарностей для участников и организаторов турнир | Михеева Елизавета Александровна |
| не менее чем за 7 дней до турнира | Организация работы и обучение помощников судей ( дети волонтеров команды "Мамы и Компания": Карасев Денис, Немов Вадим, Козлов Станислав) | Дронина Галина Александровна  Хамдеев Александр Сергеевич  Глушак Василий Петрович |
| в день турнира | Предоставление мячей для проведение разминки командам в турнире - мячи предоставляет команда "Мамы и компания" | Михеева Елизавета Александровна |
| в день турнира | Организация пункта по оказанию первой помощи участникам турнира | Дронина Галина Александровна |
| 1-2 дня после турнира | Проведение анализа проведенного мероприятий | Вся команда волонтеров проекта |
| В течение реализации всего проекта | Ведение и наполнение групп в социальных сетях | Аветисян Сусанна Нерсиковна  Горячева Ольга Евгеньевна  Кузьмина Оксана Викторовна |
| В течение реализации всего проекта | Составление и публикация пресс релизов | Карасёва Юлия Валерьевна  Незаметдинова Екатерина Борисовна  Чиченкова Татьяна Александровна  Козлова Наталья Александровна  Аветисян Сусанна Нерсиковна  Горячева Ольга Евгеньевна  Козлова Ксения Андреевна |
| 1-2 декада сентября 2022г. | Разработка отчетного видеоролика проекта и размещение его в соцсетях | Вся команда волонтеров проекта |
| 3-4 декада сентября 2022г. | Составление отчета об использовании Пожертвования по установленной форме ( Приложение№2 к Положению конкурса) | Михеева Елизавета Александровна |
| 3-4 декада сентября 2022г. | Оформление грамот и благодарственных писем организациям партнерам проекта и их вручение | Халыгова Ольга Александровна  Карасёва Юлия Валерьевна  Незаметдинова Екатерина Борисовна |
| 4 декада сентября 2022г. | Составление отчетов по итогам реализации проекта | Михеева Елизавета Александровна  Соковая Наталья Владимировна |
| Постоянно | Поддерживать постоянную связь (телефонную, путем переписки через интернет) с участниками проекта, для решения проблем, возникших у них при самостоятельном проведении дворовых игр | Вся команда волонтеров проекта |