Городской форум "Семья в истории народа"

(описание проекта)

Блок 1:

1. Название: "Семья в истории народа" (городской форум)

2. Цель проекта: познакомить жителей г.Моздока (на территории города проживают представители более 70 национальностей) с семейными традициями и особенностями быта народов, проживающих рядом с ними. Видеоролики "1 день из жизни моей семьи" и интерактивное общение с взрослыми и детьми - участниками съемок наглядно покажут многообразие культур и пробудят интерес изучать как культуру своего народа, так и других.

Сроки реализации: ориентировочно конец 2023 г (форум будет приурочен к празднованию Дня народного единства)

3. Регион: СКФО, Республика Северная Осетия-Алания

4. Бюджет: 110 тысяч рублей - создание 9ти видеороликов (хронометраж каждого от 5 до 7 минут);

250 тысяч рублей на организацию форума (в том числе изготовление азбуки традиций народов Северного Кавказа);

Всего 360 тысяч рублей.

5. Основные благополучатели - подрастающее поколение народов, проживающих на территории района.

Блок2 (краткое описание организаторов)

В организации городского форума примут участие активы национально-культурных обществ (Моздокское отделение Северо-Осетинской общественной организации "Русь", Моздокское отделение Высшего совета осетин "Ныхас", НКО кумыков "Намус", НКО чеченцев "Маршо", НКО армянской общины "Арарат", НКО корейцев, представительство турков-месхетинцев, НКО "Моздокские кабардинцы"), ГКУ "Моздокский Дом дружбы " при Министерстве национальных отношений РСО-Алания, курирующее деятельность НКО, действующих на территории Моздокского района, АМС Моздокского городского поселения, АМС Моздокского района, творческие коллективы Районного дворца культуры и Центра детского творчества, другие общественные объединения, функционирующих на территории Моздокского района, представители конфессий, предприниматели.

В создании видеороликов примут участие операторы, фотографы студии "Бумеранг".

Блок 3

1. Многонациональный Моздок десятки лет считается городом дружбы, поэтому здесь нередко проводят мероприятия, направленные на сплочение народов и укрепление дружеских связей. Однако целевая аудитория (имеются в виду активные участники) фестивалей, конференций, круглых столов, соревнований чаще всего однородна. Если это школьники, то чаще всего организаторы приглашают их целыми классами, но об эффективности восприятия и тем более качественных выступлений, вдумчивых докладов с их стороны ожидать не приходится. Если это фестивали, круглые столы, конференции по межнациональной тематике, участвуют в них представители творческой интеллигенции, певцы, танцоры и другие специалисты культуры и искусства. Семьи, как молодые, так и возрастные, как правило, не входят в состав активных участников массовых городских мероприятий и присутствуют на них в качестве гостей, родителей выступающих детей и.т.д.

Проведение городского форума в формате блиц-просмотра и интерактивного общения поможет именно эту целевую аудиторию "расшевелить". Семьи сначала примут участие в съемках видеороликов, а потом смогут рассказать о своих впечатлениях, со сцены поделятся подробностями, наглядно представят какие-то элементы быта, характеризующих почитание традиций предков и.т.д. Демонстрация сделанных совместными усилиями взрослых и детей азбуки традиций так же будет интересна зрителю как источник знаний о народе. Кроме этого, экземпляры азбуки каждый из присутствующих сможет купить для ее изучения в домашних условиях.

2. Задачи проекта: 1. Привлечение к участию в массовых мероприятиях семьи с детьми; 2. Развитие семейного досуга; 3. Сохранение традиций предков; 4. Изучение многообразия культур и др.

3. Этапы: Условно организацию форума необходимо разделить на два этапа:

I. Создание видеороликов "1 день из жизни моей семьи" с участием представителей разных народов.   1. Создание оргкомитета и организация штаба по проведению форума;

2. Написание сценария видеоролика;

3. Поиск героев - семьи с детьми - представители разных народов и назначение даты съемок

4. Выезд на съемки, собственно съемка;

5. Написание окончательного текста и его озвучка;

6. Монтаж видеороликов

II. Проведение форума.

1. Выбор места проведения (роща)

2. Оборудование и оформление площадки (сцены)

3. Аренда техники и проектора, установка экрана;

4. Написание сценария, программа форума

5. Работа по привлечению жителей и гостей города к участию в форуме (изготовление листовок, объявления в местных СМИ, социальных сетях и др.

6. Рассылка приглашений почетным гостям, подготовка пресс-релизов для СМИ

7. Организация мест продажи сувениров, блюд национальной кухни, посадочных мест, туалетов

8. Решение вопросов безопасности, рассылка писем об организации охраны территории.

4. Результатом проведения форума можно считать:

- сплочение народов, компактно проживающих на отдельно взятой территории г.Моздок;

- возрождение интереса к изучению традиций народа, к которому принадлежит отдельно взятая семья;

-  видеоролики о традициях народов, снятых в рамках проекта, можно будет записать на носители и там же или в другом назначенном месте их реализовывать;

- азбуку традиций так же можно будет реализовать, а также распространить по школам, детсадам и.т.д.

Блок 4

1. После-проектные планы конечно же будут и после завершения форума. Это может быть и создание видеороликов с другого ракурса межличностных отношений в семье отдельно взятого народа, и проведение конференций и круглых столов с участием молодых семей. Главная цель всех этих мероприятий - развитие семейного досуга в городе, где, как говорится, каждый друг друга знает. Но при этом к нескончаемой теме межнациональных отношений в призме сегодняшнего дня применимо изречение древнего философа Сократа: "Я знаю, что ничего не знаю".

2. Поиск героев для съемки видеороликов, отказ семей выставлять напоказ свой, скажем так, небогатый и скромный быт, отказ в принципе от съемки - вот сложности, которые могут возникнуть на самом начальном этапе. По проведению форума сложностью может стать оборудование сцены и другими необходимыми техническими средствами для показа видеоработ.

3. -

4. Гармонизация межэтнических отношений - это залог отсутствия конфликтов между общностями людей, а значит снижение роста преступлений и правонарушений на межнациональной почве. Для того, чтобы не "задирать" друг друга по мелочам (как известно, именно на бытовой почве часто и возникают межнациональные противостояния), необходимо знать друг о друге столько, чтобы понимать суть поступков друг друга. Используя знания о традициях народов, уметь вовремя загасить тот или иной конфликт. Мой проект "СемьЯ в истории народа" призван восполнить знания о народах Северного Кавказа, интерактивный формат позволит людям познакомиться и в дальнейшем общаться. А самое главное, что наглядные материалы (видеоролики, плакат-азбука традиций) в силу своей информативности может быть интересным потенциальным покупателям дисков и другой подобной типографской продукции.