Приложение №2

к договору пожертвования №ОРН-21/00000/01176/Р

от «24» июня 2021 года

| Форма содержательного отчета Наименование проекта | Грантовый проект «Клуб многодетных мам «Мы-мамы!» |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | с 01.06.2021 года по 30.11.2021год |
| Наименование показателя | Описание |
|  | Во исполнения договора пожертвования №ОРН-21/00000/01176/Р от 24 июня 2021 года приказом директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Переволоцком районе №98 от 01.07.2021 года сформирована рабочая группа по реализации проекта. Утверждено Положение о работе клуба многодетных мам «Мы –мамы!». Психологом (исполнителем) Аманшевой И.Ф. разработаны программы проведения групповых занятий, входящей диагностики, мастер классов, разработаны подробные конспекты, тренинги. Сформированы 2 группы матерей, имеющих трех и более детей. Истребованы коммерческие предложения для заключения договоров на приобретение канцелярских товаров и поставки оборудования. Заключены договора: 1)заключен договор на поставку товаров для творчества №35 от 08 июля 2021 года с ИП Резепкиной Ю.В. на сумму 3960 руб.( ватман 2шт. по цене 30,00 руб., общая сумма 60,00 рублей; рамка для фотографии 30 штук стоимость 130,00 рублей, на сумму 3900 рублей). 2) заключен договор на поставку товаров для творчества №37 от 09 июля 2021 года с ИП Резепкиной Ю.В. на сумму 4500 руб (крючок для вязания 30 штук по стоимости 50,00 рублей на сумму 1500 рублей; нитки вязальные 15 штук по стоимости 200 рублей на сумму 3000 рублей). 3) заключен договор на поставку товаров для творчества №38 от 12 июля 2021 года с ИП Резепкиной Ю.В. на сумму 4500 руб.(нитки «Ирис»-30 штук по стоимости 70,00 рублей на сумму 2100 рублей; бусины (набор)-30 штук по стоимости 80,00 рублей на сумму 2400,00 рублей). 4) заключен договор на поставку товаров для творчества №39 от 13 июля 2021 года с ИП Резепкиной Ю.В. на сумму 4700 руб.( нить швейная (набор) в количестве 1 шт.по стоимости 350,00 рублей на общую сумму 350,00 рублей; свеча 30 штук по стоимости 100,00 рублей на сумму 3000,00 рублей; зеркало на подставке 3 штуки по стоимости 250,00 рублей на сумму 750,00 рублей;скатерть 3 штуки по цене 200,00 рублей на сумму 600,00 рублей Ю.В. на сумму 5000 руб. |

|  | 5) заключен договор на поставку товаров для творчества №40 от 14 июля 2021 года с ИП Резепкиной (лента для канзаши в количестве 4 штуки по стоимости 300,00 рублей на общую сумму 1200,00 рублей; клеящий пистолет 15 штук по цене 250,00 рублей на сумму 3750,00 рублей). 6) заключен договор на поставку товаров для творчества №41 от 15 июля 2021 года с ИП Резепкиной Ю.В. на сумму 4950 руб.(лента для канзаши в количестве 4 штук по цене 300,00 рублей на сумму 1200,00 рублей; клеящий пистолет в количестве 15 штук по цене 250,00 рублей на сумму 3750,00 рублей). 7)заключен договор №42 от 19.07.2021 на оказание услуг по размещению информационных материалов в газету на сумму 4500 руб.(за размещение информационных материалов в газете «Светлый путь» в количестве выходов 6 раз по цене 750,00 рублей на общую сумму 4500,00 рублей). 8) заключен договор №43 от 26.07.2021 на оказание услуг по размещению информационных материалов в газету на сумму 4500 руб.(за размещение информационных материалов в газете «Светлый путь» в количестве выходов 6 раз по цене 750,00 рублей на общую сумму 4500,00 рублей). 9)заключен договор на оказание услуги по заправке картриджа №44 от 26.07.2021с ИП Буркеевым М.С.на сумму 2800 руб. (заправка фотопринтера по цене 1400,00 рублей в количестве 2 раз на общую сумму 2800,00 рублей). 10) заключен договор на поставку товара №46 от 29.07.2021с ИП Буркеевым М.С.на сумму 2000 руб. (колонки) ( в количестве 1 штука по цене 2000,00 рублей на общую сумму 2000,00 рублей). 11) заключен гражданско-правовой договор №3105555 от 14.07.2021 на поставку фотопринтера с ИП Золотухиным А.А.на сумму 31999 руб.(фотопринтер Epson в количестве 1 штук на сумму 31999,00 рублей). 12) заключен гражданско-правовой договор №3118176 на поставку фотоальбомов от 14.07.2021 года с ИП Бровченко М.А на сумму 11310руб. ( фотоальбом в количестве 30 штук по цене 377,00 рублей на общую сумму 11310,00 рублей). 13)заключен гражданско-правовой договор №2966065 на поставку средств индивидуальной защиты и дезинфекции от 14.07.2021 с ООО «МЕДДЕНТ» Шепелев Р.С. на сумму 8040 руб. (маска медицинская одноразовая нестерильная трехслойная в количестве 400 штук цена за ед.товара 2,70 рублей на общую сумму 1080,00 рублей; перчатки нитриловые, нестерильные, неопудренные в количестве 400,00 штук по цене 13,50 рублей на общую сумму 5400,00 рублей; дезинфицирующее средство «Антисептол»-8 штук по цене 65,00 рублей на общую сумму 520,00 рублей; дезинфицирующее средство «Антисептол» в количестве 2 штук по цене 520,00 рублей на сумму 1040,00 рублей). 14) заключен гражданско-правовой договор № 3101288 на поставку мебели складной переносной от 14.07.2021 года с ООО «СЕКРЕТОРИЯ с Деминой Т.В. на сумму 38800 руб.(стол складной переносной в количестве 3,0 штук по цене 5100,00 рублей на сумму 15300,00 рублей; скамья складная переносная в количестве 3,0 штук по цене 5500,00 рублей на сумму 16500,00 рублей; информационный напольный стенд в количестве 1 штука по цене 7000,00 рублей). 15) заключен гражданско-правовой договор №3091865 на поставку товаров для творчества и релаксации от 14.07.2021 на сумму 38000 руб. с ИП Золотухиным А.А. (эфирное масло для ароматериапии (набор) в количестве 1 цена 600,00 рублей; эфирное масло для ароматерапии в количестве 1 шт. по цене 600,00 рублей; загуститель Эбру в количестве 2 штуки по цене 2800,00 рублей на общую сумму 5600,00 рублей; набор Эбру (в набор входят 8 красок, загуститель-1, шило металлическое-1, бумага А4-10 листов, кисть веерная-1, фартук-1, гребень-2, лоток А4-1, заготовки для творчества-5шт в количестве 10 штук по цене 2960,00 рублей на сумму 29600,00 рублей; набор для релаксации 1 штука по цене 1600,00 рублей). 16) заключен гражданско-правовой договор на поставку канцелярских товаров №2978338 от 15.07.2021 с ИП Рахманкуловым Ф.А. на сумму 9275 руб.(блокнот в количестве 30,0 штук по цене 36,00 рублей на сумму 1080,00 рублей; восковые мелки в количестве 30,00 штук по цене 50,00 на сумму 1500,00 рублей; гуашь в количестве 15 штук по цене 193,33 рублей на общую сумму 2899,95 рублей; карандаши цветные в количестве 30 штук по цене 60,00 на общую сумму 1800,00 рублей; кисти в количестве 15 штук по цене 75,00 рублей на сумму 1125,00 рублей; ручка шариковая в количестве 30,00 штук по цене 8,00 рублей на сумму 240,00 рублей; фотобумага А4 (100 листов)-в количестве 1 штуки по цене 630,05 рублей). Итого заключено договоров на сумму 178834 руб. Экономия составила 21486 руб. согласно проведенным закупкам оборудование, канцелярские товары, средства индивидуальной защиты получены в полном объеме Направлено письмо о перераспределении денежных средств внутри бюджета проекта, в связи с произошедшей экономии (на сумму 21486 рублей) согласно заключенным договорам. Письмо о согласовании с ООО «Газпромнефть-Оренбург от 20.08.2021 года №58/2021 на приобретение: фотобумаги, краски эбру, загустителя, микрофона для компьютера, заправки картриджа для фотопринтера в рамках проекта «Клуб многодетных мам «Мы-мамы!». 17)Заключен гражданско-правовой договор №3265143 на поставку микрофона для компьютера от 25.08.2021 года на сумму 6810 рублей с ООО «ПЛАЗА-ОПТ». 18)Заключен гражданско-правовой договор №3241511 на поставку товаров для творчества от 25.08.2021 года с ООО «ПЛАЗА-ОПТ» на сумму 12190 руб.00 коп.( фотобумага в количестве 2 штук по цене 800,00 рублей на сумму 1600,00 рублей; краска для Эбру в количестве 14 штук по цене 400,00 рублей на сумму 5600,00 рублей; кисть в количестве 10 штук по цене 30,00 на сумму 300,00 рублей; загуститель для Эбру в количестве 2 шт. по цене 2345,00 на общую сумму 4690,00 рублей). Направлено письмо исх.№90 от 08.09.2021 года о перераспределении денежных средств внутри бюджета проекта, в связи с произошедшей экономии (на сумму 2486 рублей) согласно заключенным договорам. Письмо о согласовании с ООО «Газпромнефть-Оренбург от 10.09.2021 года №63/2021 на приобретение: трех пачек офисной бумаги «Снегурочка», 6 штук синих ручек, заправка картриджа для фотопринтера. 19)Заключен гражданско-правовой договор №69 на оказание услуги по заправке картриджа от 14.09.2021 с ИП Буркеевым М.С. на сумму 1400 рублей.(заправка картриджа для фотопринтера 1400,00 количество заправок 1 ед. , общая стоимость 1400,00 рублей). 20)Заключен гражданско-правовой договор на поставку канцелярских товаров №70 от 14.09.2021 с ИП Резепкиной Ю.В. на сумму1086 рублей.(бумага «Снегурочка» в количестве 3,0 штук на сумму 300,0 рублей, общая сумму 900,00; ручка масляная 6 штук на сумму 31,0 общая стоимость 186 рублей). Итого: во исполнения договора пожертвования №ОРН-21/00000/01176/Р от 24 июня 2021 года заключены договора на общую сумму 200320 (двести тысяч триста двадцать рублей 00 копеек). Оборудование, канцелярские товары, средства индивидуальной защиты получены в полном объеме. Мероприятия: 15 июля 2021 г. в ГБУСО «КЦСОН» Переволоцкого района состоялось первое занятие с первой подгруппой участников в рамках деятельности клуба многодетных мам «Мы — мамы!» — победителя грантового конкурса компании «Газпром нефть» в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города». Основная цель группового занятия с элементами тренинга «Я женщина и это прекрасно!» — сплотить женский коллектив, помочь участницам раскрыть свою женскую силу, почувствовать себя уверенной, естественной, желанной, преодолеть неуверенность, тревожность. Многодетные мамы с удовольствием принимали участие во всех упражнениях и играх: в упражнении «Что я чувствую» каждая участница пытался научиться осознавать и дифференцировать свои чувства и эмоциональные состояния. Женщины остались в восторге получив колоссальный заряд энергии от игры «Море комплиментов». Упражнение «Цветок» доказало каждой представительнице прекрасного пола ее собственную уникальность и неповторимость. Групповая «художественная» рефлексия (на ватмане участницам было предложено выразить свое отношение, дать оценку состоявшегося взаимодействия) показала продуктивность, важность и необходимость проведения подобных мероприятий. Данные диагностики по методикам «Женственность», экспресс диагностика уровня самооценки и уровня тревожности личности распределились следующим образом: Свойства личности; Выявленный групповой показатель (в %). Женственность; Высокий уровень -15 % Средний уровень — 44 % Низкий уровень — 41 %. Самооценка; Высокий уровень — 7 % Средний уровень — 39 % Низкий уровень — 54 %. Тревожность; Высокий уровень — 56 % Средний уровень — 31 % Низкий уровень — 13 %. 22 июля 2021 г. в ГБУСО «КЦСОН» Переволоцкого района состоялось второе занятие со второй подгруппой участников в рамках деятельности клуба многодетных мам «Мы — мамы!» — победителя грантового конкурса компании «Газпром нефть» в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города». Основная цель группового занятия с элементами тренинга «Я женщина и это прекрасно!» — сплотить женский коллектив, помочь участницам раскрыть свою женскую силу, почувствовать себя уверенной, естественной, желанной, преодолеть неуверенность, тревожность. Многодетные мамы с удовольствием принимали участие во всех упражнениях и играх: в упражнении «Что я чувствую» каждая участница пытался научиться осознавать и дифференцировать свои чувства и эмоциональные состояния. Женщины остались в восторге получив колоссальный заряд энергии от игры «Море комплиментов». Упражнение «Цветок» доказало каждой представительнице прекрасного пола ее собственную уникальность и неповторимость. Групповая «художественная» рефлексия (на ватмане участницам было предложено выразить свое отношение, дать оценку состоявшегося взаимодействия) показала продуктивность, важность и необходимость проведения подобных мероприятий. Данные диагностики по методикам «Женственность», экспресс диагностика уровня самооценки и уровня тревожности личности распределились следующим образом: Свойства личности; Выявленный групповой показатель (в %). Женственность; Высокий уровень -17 % Средний уровень — 44 % Низкий уровень — 39 %. Самооценка; Высокий уровень — 6 % Средний уровень — 40 % Низкий уровень — 54 %. Тревожность; Высокий уровень — 53 % Средний уровень — 31 % Низкий уровень — 16 %. 5 августа 2021г. в ГБУСО «КЦСОН» Переволоцкого района прошли два занятия «Семейный альбом» в рамках работы клуба многодетных мам «Мы — мамы!». Основная цель взаимодействия — формирование связи между поколениями, ценности семьи, уважительного отношения к старшим, подвигам нашего народа. На встречу был приглашен «Серебряный волонтер» Николай Павлович Овчинников — участник VI Всероссийского конкурса личных достижений в сфере компьютерной грамотности. Он с огромным удовольствием поделился с участниками историей создания родословной своей семьи, включающей 7 поколений. Я горжусь своим родом и предками, говорит Николай Павлович. Участницы проекта с интересом задавали вопросы, а потом познакомились с азами создания генеалогического древа под руководством ведущего. По завершении активной работы мамам рассказали о методах релаксации: веселых творческих играх, которые они могут использовать при проведении досуга с детьми, постановке жизненных ситуаций, связанных с детско-родительскими отношениями. 12 августа 2021 г. в ГБУСО «КЦСОН» Переволоцкого района состоялся мастер-класс «Красота спасет мир!» с первой подгруппой участников в рамках деятельности клуба многодетных мам «Мы — мамы!»..Каждой женщине хочется быть желанной и любимой, привлекать и вызывать восхищение. Как же понять и принять свою женскую природу? Как оставаться женственной при любых обстоятельствах, привлекая к себе любовь и счастье? На эти и многие другие вопросы пытались найти ответы участницы мастер-класса. Мастер-классы провели волонтеры: опытный визажист Валентина Алпеева, талантливый парикмахер Нафиса Валитова и профессиональный фотограф Александра Резепкина. Валентина продемонстрировала свои безупречные навыки визажиста на модели (участнице клуба): дала консультацию по базовым правилам макияжа, пошаговую инструкцию для новичков, а также поделилась полезными хитростями. Нафиса поделилась мастерством плетения волос: французских кос, классического колоска и его вариаций, плетением косы с лентой и др. Фотосопровождение мероприятия осуществляла Александра, которая рукой мастера запечатлела самые интересные и яркие моменты. Профессиональный фотограф, она рассказала о тонкостях своей работы, основных правилах при фотосъемке. Занятие фотографией помогает увидеть мир в более ярких красках, запечатлеть счастливые моменты жизни. Участники мастер-класса с удовольствием слушали и вникали во все нюансы, искали отличия в фотоснимках, задавали интересующие их вопросы, приобретали навыки поиска солнечного света в пасмурную погоду. Каждому не терпелось попробовать себя в роли настоящего фотографа. Участницы мастер-класса не только получили массу полезных умений и советов, но и окунулись в мир красоты и женственности. 19 августа 2021 г. в ГБУСО «КЦСОН» Переволоцкого района состоялось второе мероприятие в форме мастер-класса «Красота спасет мир!» со второй подгруппой участников в рамках деятельности клуба многодетных мам «Мы — мамы!». Талантливый парикмахер, отзывчивый волонтер Нафиса Валитова в очередной раз удивила участниц Клуба мастерством плетения волос (французских кос, классического колоска и его вариаций, плетением косы с лентой и др.), а также поделилась его секретами: как грамотно и безболезненно расчесать волосы перед плетением, как «спрятать» либо украсить конец косы, чтобы придать ей ещё большую красоту. Волонтер Александра Резепкина не только осуществляла фотосопровождение мероприятия, но и рассказала о важных приемах и методах, которые помогут начинающему фотографу делать интересные и оригинальные фотографии. Участницы мастер-класса были очень благодарны волонтерам и организаторам за знания и умения, полученные на интересной встрече. Каждая мамочка «зарядилась» морем положительных эмоций, получила удовольствие от продуктивного и полезного взаимодействия. 09 сентября 2021 года состоялось очередное мероприятие с участием настоятеля храма Богоявления протоиерея Василия. Священнослужитель провел экскурсию по храму, познакомил женщин с иконами, расположенными в церкви и изображенными на них святыми, провел беседу о духовных составляющих, необходимых для выстраивания успешного семейного взаимодействия, с точки зрения религиозного мировоззрения. Время в беседе с отцом Василием прошло незаметно. Были затронуты самые важные и трепетные темы: деторождение, предназначение человека в этом мире, основы семейного воспитания и многое другое. Данное мероприятие способствует росту нравственности, формированию ответственного подхода к планированию беременности, что положительно скажется на репродуктивном здоровье, микроклимате каждой семьи. Женщины задавали интересующие их вопросы, получали на них мудрые ответы. В подарок от служителей прихода участники встречи получили православные календари. 30 сентября 2021 года состоялось очередное мероприятие с участием директора Воскресной школы Сидельниковой Елены. Елена Валерьевна провел экскурсию по храму, познакомила женщин с иконами, расположенными в церкви и изображенными на них святыми, провела беседу о духовных составляющих, необходимых для выстраивания успешного семейного взаимодействия, с точки зрения религиозного мировоззрения. Были затронуты самые важные и трепетные темы: деторождение, предназначение человека в этом мире, основы семейного воспитания и многое другое. Данное мероприятие способствует росту нравственности, формированию ответственного подхода к планированию беременности, что положительно скажется на репродуктивном здоровье, микроклимате каждой семьи. Женщины задавали интересующие их вопросы, получали на них мудрые ответы. В подарок от служителей прихода участники встречи получили православные календари. 07 октября 2021 года состоялось очередное мероприятие, к проведению которого были привлечены в рамках волонтерства сотрудники районной библиотеки Алина Кобзева, Елена Лаумянис и Надежда Капусткина. За круглым столом обсуждались актуальные вопросы по приобщению детей к чтению. Мамы получили полезные советы и рекомендации по воспитанию любви к книге у детей, ведущие поделились «хитростями», позволяющими заинтересовать, увлечь ребенка книгой. Практическая часть была подытожена социологическим опросом «Место книги в жизни современного человека». Кроме этого ведущие познакомили гостей с работой библиотеки, которая оказалась очень разнообразной: проведение тематических мероприятий для всей семьи, работа в социальных сетях, оформление тематических выставок, стендов и фотозон. Участницы отметили, что мероприятие «Читать-это модно!» оказалось одними из самых познавательных и информативных в рамках деятельности клуба. 14 октября 2021 года состоялось очередное мероприятие «Библиотека на свежем воздухе», посвященное Покровским посиделкам. Перед началом праздника состоялась экскурсия по Краеведческому музею, знакомство с его экспозициями. Сотрудники районной библиотеки Алина Кобзева, и Надежда Капусткина, работник краеведческого музея Елена Дроздова и замечательный гармонист Николай Кечин создали незабываемую, позитивную атмосферу праздника. Участницы «посиделок» перенеслись в далекие времена и так же как и наши предки с размахом встретили Покров день: пели, плясали, состязались в рукоделии и смекалке. Кроме этого получили немало полезной информации о традициях, обрядах, поверьях русского народа. По отзывам участниц клуба Покровские посиделки «удались на славу»!! 21 октября 2021 года состоялось очередное мероприятие - мастер-класс «Чудо ручки!». Цель мероприятия - формирование первичных навыков по рукоделию. Полученными знаниями женщины поделятся со своими детьми, тем самым будет налажена совместная деятельность, сплачивающая семью. Занятие проводили сотрудники Центра, в совершенстве владеющие данными техниками. Мероприятие было разделено на три тематических блока: вязание нитью Puffy, основы вязания крючком, рисование в технике «Эбру». Каждый блок включал в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической части пояснялось происхождение данных видов рукоделия. С помощью метода наблюдения женщины приступили к выполнению практической части. Сотрудники оказывали помощь участникам при возникновении трудностей. По завершению работ были подведены итоги мероприятия. Участницы отметили, что мероприятие оказалось очень познавательным и информативным. В завершении была проведена выставка «Чудо ручки», на которой были представлены работы участников мероприятия и сотрудников центра. 11 ноября 2021 года состоялось очередное мероприятие - мастер-класс «Чудо ручки!». Проект стал победителем грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Цель мероприятия - формирование первичных навыков по рукоделию. Полученными знаниями женщины поделятся со своими детьми, тем самым будет налажена совместная деятельность, сплачивающая семью. Наши предки использовали самодельные куколки обереги от различных неприятностей, несчастий и болезней. Изготавливались они накануне народных праздников (День Ивана-Купалы или масленица), каждая кукла имела своё предназначение и сопровождала человека с самого его рождения. В люльку младенцам клали куклу Пеленашку, а над люлькой подвешивали куклы Кувадки. Они оберегали малыша от сглаза, болезней и нечистой силы. Если в семье заболевал взрослый ему в изголовье клали куклу Лихоманку, при сжигании которой через некоторое время человек должен был выздороветь. Для каждого семейного события делалась своя кукла оберег. На свадьбу или рождение детей. Травница отвечала за ограждение от болезней. Ведь благодаря использованию при ее изготовлении специальных трав, воздух в избе очищался. Только-только изготовленную куклу вносили в дом и обязательно давали в руки всем без исключения домочадцам, чтобы она помогла уберечь семью от болезней. Об этом и о многом другом рассказала Елена Дроздова, директор историко-краеведческого музея п. Переволоцкий. После интересной и познавательной истории возникновения оберегов, мамочки приступили к изготовлению куклы-оберега для благополучия семьи. Во время творческой работы думали только о хорошем, загадывали желания. Полученными знаниями родители поделятся со своими детьми, совместное творчество укрепит семью, сформирует хорошие доверительные отношения. Помимо этого совместная творческая деятельность – интересное и увлекательное времяпровождение. Всё это объединяет и служит залогом настоящего семейного счастья. Если задуматься, творя, создавая этих незамысловых кукол мы вкладываем в них какие-то мысли, свою энергию, тепло, добро своих сердец и может поэтому они творят чудеса…. Участницы отметили, что мероприятие оказалось очень познавательным и информативным. В завершении была проведена выставка «Чудо ручки», на которой были представлены работы участников мероприятия и сотрудников центра. 18 ноября 2021 года прошло итоговое заседание «Современная семья. Проблемы. Векторы развития». Для участия в заседании были приглашены социальные партнеры, многодетные мамочки. Мероприятие прошло в форме диалога, многодетные мамы получили ответы на интересующие вопросы. Кроме этого, итоговое заседание стало мероприятием, на котором подведены промежуточные итоги деятельности клуба многодетных мам «Мы — мамы!». Данные диагностики по методикам «Женственность», экспресс диагностика уровня самооценки и уровня тревожности личности по итогам проведенных мероприятий распределились следующим образом: Свойства личности; Выявленный групповой показатель (в %). Женственность; Высокий уровень - 19% Средний уровень — 74% Низкий уровень — 7 %. Самооценка; Высокий уровень — 3 % Средний уровень — 88% Низкий уровень — 9 %. Тревожность; Высокий уровень —26 % Средний уровень — 63% Низкий уровень — 11 %. Клуб многодетных мам «Мы-мамы!» направлен на формирование позитивного отношения к жизни у мам из многодетных семей, и что немаловажно, передача его своим детям. Посещение мероприятий в рамках клуба «Мы-мамы!» позволило не только многодетным мамам научиться стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, развиваться нравственно и духовно, но и транслировать полученный позитив на своих детей, а значит способствовать их успешной социализации в будущем. Уникальность нашего клуба в том, что посредством формирования гармоничной, позитивно настроенной на жизнь, всесторонне развитой личности матери оказываем непосредственное влияние на личности их детей, других членов семьи, таким образом, социальный эффект от реализации нашего клуба увеличивается в несколько раз. |
| --- | --- |
| Фото и видео материалы | Направлена информация о реализации проекта в СМИ (редакцию газеты Светлый путь, на сайт Министерства социального развития Оренбургской области (https://www.msr.orb.ru/), на сайт ГБУСО «КЦСОН» в Переволоцком районе (https://kcson-pr.msr.orb.ru/ : 1)Размещена статья «Клуб многодетных мам «Мы-мамы!» от 09.07.2021года (https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/65670 ) 2)Размещена статья «Состоялось первое занятие в рамках деятельности клуба многодетных мам «Мы — мамы!» от 19.07.2021 года (https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/65860) 3)Размещена статья «Состоялось второе занятие в рамках деятельности клуба многодетных мам «Мы — мамы!» от 27.07.2021 года (https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/66002) 4)Размещена статья «Состоялось групповое занятие «Семейный альбом» от 10.08.2021 года https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/66220 5)Размещена статья «Состоялся мастер-класс «Красота спасет мир!» в рамках деятельности клуба многодетных мам «Мы — мамы!»» от 19.08.2021 года https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/66419 6)Размещена статья «Состоялось второе мероприятие в форме мастер-класса «Красота спасет мир!» в рамках деятельности клуба многодетных мам «Мы — мамы!»» от 31.08.2021 года https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/66755 7) Размещена статья «Святость материнства» от 14.09.2021 года https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/67041 8) Размещена статья от 04.10.2021 года «Святость материнства», https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/67504; 9) Размещена статья 18.10.2021 года «Читать это модно», https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/67799; 10) Размещена статья 18.10.2021 года «Покровские посиделки», https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/67802. 11) Размещена статья 26.10.2021 года «Мастер-класс «Чудо ручки», https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/67954 12) Размещена статья от 12.11.2021 года «Мастер-класс «Чудо-ручки», https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/68193 13) Размещена статья от 19.11.2021 года «Итоговое заседание «Современная семья. Проблемы. Векторы развития», https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/68372 14) Размещена статья от 19.11.2021 года «Спасибо за радость и позитив!», https://kcson-pr.msr.orb.ru/posts/68374 Публикации в общественно-политической газете «Светлый путь»: 1)Общественно-политическая газета Переволоцкого района Оренбургской области «Светлый путь» статья «Я женщина и это прекрасно!»; 2)Общественно-политическая газета Переволоцкого района Оренбургской области «Светлый путь» статья -«В клубе многодетных мам». от 13.08.2021 года №31; 3) Общественно-политическая газета Переволоцкого района Оренбургской области «Светлый путь» статья -«Красота спасет мир» от 10.09.2021 года №35; 4) Общественно-политическая газета Переволоцкого района Оренбургской области «Светлый путь» статья «О святости материнства» от 17 сентября 2021 года №36; 5) Общественно-политическая газета Переволоцкого района Оренбургской области «Светлый путь» статья -«О семейных ценностях», от 08 октября 2021 года №39; 6) Общественно-политическая газета Переволоцкого района Оренбургской области «Светлый путь» статья «Читать –это модно, от 22 октября 2021 года №41; 7) Общественно-политическая газета Переволоцкого района Оренбургской области «Светлый путь» статья «Покровские посиделки»-от 29 октября 2021 года №42 8) Общественно-политическая газета Переволоцкого района Оренбургской области «Светлый путь» статья «Чудо-ручки», от 05 ноября 2021 года №43; 9) Общественно-политическая газета Переволоцкого района Оренбургской области «Светлый путь» статья «Время, проведенное с пользой, от 12 ноября 2021 года №44 10) Общественно-политическая газета Переволоцкого района Оренбургской области «Светлый путь» статья «Для семейного счастья», от 19 ноября 2021 года №45 11) Общественно-политическая газета Переволоцкого района Оренбургской области «Светлый путь» статья «Современная семья. Проблемы .Векторы развития.» от 26 ноября 2021 года №46 12) Общественно-политическая газета Переволоцкого района Оренбургской области «Светлый путь» статья «Спасибо за радость и позитив!» от 26 ноября 2021 года №46. Во время проведения мероприятий проводилась фото и видеосъемка. |
| Трудности при реализации проекта | Трудности при реализации проекта по работе с многодетными мамочками могут быть самыми разнообразными. И мы при реализации проекта столкнулись с некоторыми из них. Одними из первых трудностей мы столкнулись с привлечением многодетных мам в наш проект: трудность привлечения в проект; поверхностная заинтересованность, загруженность. Современным мамам приходится нелегко из-за нехватки свободного времени, занятости и других факторов. Чтобы привлечь в свой проект многих мы старались привлечь тех, кого мы знаем, кто стоит у нас на обслуживании, через знакомых, посредством волонтеров, с помощью своего сайта и многими другими средствами. С нашей стороны были проблемы, связанные с составом проектной команды. В связи с ростом распространения коронавирусной инфекции многие члены команды и социальные партнеры (волонтеры) находились на больничном, что пришлось заменять членов команды и исполнителей в проекте. Кроме того, в рамках мер по минимизации рисков, и предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) при реализации проекта сформированные группы, при проведении мероприятий были разбиты на подгруппы, с целью исключения массового скопления людей. |
| Что самое главное удалось изменить/добиться в ходе реализации проекта | Основная цель нашего проекта-это содействие гармонизации психоэмоционального, физического и духовного состояния матерей из многодетных семей, оказание им помощи в поиске, мобилизации внутренних ресурсов для повышения жизненного тонуса, семейного благополучия, укрепления семейным традиций. В ходе проведения первых занятий данные диагностики по методикам «Женственность», экспресс диагностика уровня самооценки и уровня тревожности личности распределились следующим образом: Свойства личности; Выявленный групповой показатель (в %). Женственность; Высокий уровень -15 % Средний уровень — 44 % Низкий уровень — 41 %. Самооценка; Высокий уровень — 7 % Средний уровень — 39 % Низкий уровень — 54 %. Тревожность; Высокий уровень — 56 % Средний уровень — 31 % Низкий уровень — 13 %. Реализация нашего проекта клуб многодетных мам «Мы-мамы!» направлено на формирование позитивного отношения к жизни у мам из многодетных семей, и что немаловажно, передача его своим детям. Посещение мероприятий в рамках клуба «Мы-мамы!» позволило не только многодетным мамам научиться стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, развиваться нравственно и духовно, но и транслировать полученный позитив на своих детей, а значит способствовать их успешной социализации в будущем. После всех проведенных мероприятий данные заключительной диагностики по методикам «Женственность», экспресс диагностики уровня самооценки и уровня тревожности личности распределились следующим образом: Свойства личности; Выявленный групповой показатель (в %). Женственность; Высокий уровень -19 % Средний уровень — 74 % Низкий уровень — 7 %. Самооценка; Высокий уровень —3 % Средний уровень —88 % Низкий уровень — 9 %. Тревожность; Высокий уровень — 26% Средний уровень — 63 % Низкий уровень — 11%. Данные показатели свидетельствуют о продуктивности и плодотворности взаимодействия в процессе проведенных мероприятий. Уникальность нашего клуба в том, что посредством формирования гармоничной, позитивно настроенной на жизнь, всесторонне развитой личности матери мы оказали непосредственное влияние на личности их детей, других членов семьи, таким образом, социальный эффект от реализации нашего проекта увеличился в несколько раз. |
| Количественные результаты | В результате проекта клуб многодетных мам «Мы –мамы!» п.Переволоцкий и Переволоцкого района в количестве 150 человек получили помощь: -в гармонизации психоэмоционального, физического и духовного состояния, -по всестороннему и гармоничному развитию личности, -по развитию творческих способностей, -по мобилизации внутренних ресурсов и повышения жизненного тонуса. В рамках реализации проекта издан 1 приказ «О формировании рабочей группы». Утверждено 1 Положение о деятельности клуба многодетных мам «Мы-мамы!». В рамках реализации проекта было заключено 20 договоров. Направлено 2 письма о перераспределении денежных средств внутри бюджета проекта, в связи с произошедшей экономии согласно заключенным договорам. Целевая группа была разделена на 2 подгруппы по 15 человек. Было проведено 2 тренинга «Я женщина и это прекрасно!», 1 групповое занятие «Семейный альбом», 2 мастер-класс «Красота спасет мир!», 2 круглых стола «Святость материнства», 2 групповых занятия «Библиотека на свежем воздухе», 12мастер-класс «Чудо-ручки», 1 итоговое заседание «Современная семья. Проблемы и векторы развития». Оказана правовая помощь в количестве 30 человек. С 30 участниками была проведена входящая диагностика уровня «Женственности», уровня «Самооценки», уровня «Тревожности». с 30 участниками была проведена 1 заключительная диагностика данных свойств личности (разбиты на 2 подгруппы). Размещено 12 статей в газету «Светлый путь» о реализации проекта. Размещено 14 статьей о реализации проекта в СМИ на сайт ГБУСО «КЦСОН» в Переволоцком районе. Размещено 14 статей о реализации проекта в Инстаграм. Распространено 500 информационных буклетов (150-по профилактике абортов, 150-по правовой направленности, 200-о мерах по профилактики распространения коронавируса). Всего задействовано 10 человек от учреждения, а также 1 волонтерский центр «Импульс»-привлечено 2 волонтера, задействован партнер (волонтер) –(парикмахер) 1 человек, фотограф (1 человек),-мастер-визажист (1 человек), -серебряный волонтер (1 человек), настоятеля храма Богоявления протоиерей (1 человек), директор Воскресной школы –(1 человек), сотрудники районной библиотеки (3 человека), директор историко-краеведческого музея п. Переволоцкий (1 человек).Всего задействовано для реализации проекта 22 человека. Разработана 1 презентация по реализации проекта. Смонтирован 1 информационный видеоролик. |
| Качественные результаты | Благодаря созданию клуба многодетных мам «Мы мамы!» удалось: -расширить круг общения многодетных мам; -расширить зону информирования среди многодетных родителей; -создать условия для формирования восприятия к собственному чувству достоинства, уникальности, индивидуальности; -развить творческие способности участниц проекта; -правильно выстроить взаимоотношения мамочек со своими детьми; -создать условия для приобретения поддержки и помощи в лице квалифицированных специалистов и родителей со схожими проблемами и переживаниями; -сформировать чувства преемственности поколений у участниц проекта, чувства патриотизма, и распространения полученного опыта среди членов своей семьи; -создать условия для получения знаний и обучение этих знаний по основам повседневного макияжа, ухода за собой, применение их в повседневной жизни; -создать условия по формированию умений и навыков по вязанию крючком, изготовлению декоративных украшений; -создать условия для развития творческой, гармонично-развитой и социально-адаптированной личности, на основе умений и навыков художественно-творческой деятельности посредством освоения техники вязания крючком; -создать условия по формированию родительской ответственности по отношению к воспитательному процессу у участниц проекта, воспитанию в духе уважительного отношения друг к другу, милосердия и веры, улучшению психоэмоционального состояния целевой группы; -повысить количество людей, увлекающихся чтением книг для улучшения воображения, повышения креативности, улучшения внимания и способности к самосовершенствованию; -повысить правовую культуру среди участниц проекта. После всех проведенных мероприятий данные заключительной диагностики по методикам «Женственность. Маскулинность-фемининность» Бем, экспресс диагностики уровня самооценки и уровня тревожности личности распределились следующим образом: Свойства личности; Выявленный групповой показатель (в %). Женственность; Высокий уровень -19 % Средний уровень — 74 % Низкий уровень — 7 %. Самооценка; Высокий уровень — 3 % Средний уровень — 88 % Низкий уровень — 9 %. Тревожность; Высокий уровень — 26 % Средний уровень — 63 % Низкий уровень — 11 %. Процентный показатель уровней женственности существенно изменился в позитивную сторону: высокий с 15% до 19%, средний с 44% до 74%, низкий с 41% до 7%. В разные времена и в разных культурах женственность могла определяться по-разному, однако можно выделить ряд качеств, наиболее часто приписываемых женщинам: к их числу принадлежат чувствительность, капризность, мягкость, жертвенность, сострадательность, покорность, желание и значимость быть красивой, любимой. Данные качества свойственны почти всем участницам клуба. Также наблюдается положительная динамика уровней самооценки женщин (методика «Диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн. Модификация Прихожан») и тревожности (опросник тревоги Дж.Тейлор). Значительно вырос показатель среднего уровня самооценки –с 39% до 88% и снизился низкий уровень –с 54% до 9%. При данном виде восприятия себя (адекватная самооценка -88%) оценка человека совпадает с реальной действительностью. Женщина реально осознает свои сильные и слабые стороны, знает возможности и потребности, определяет внутренний потенциал. Тревожность – это способность человека испытывать состояние тревоги, связанное с возникновением переживаний в различных ситуациях. Показатели данного свойства личности, после проведения занятий в рамках реализации проекта сменились следующим образом: высокий уровень-с 56% до 26%, средний-с 31% до 63%, низкий уровень с 13% до 11%. Любому человеку присущ определенный, так называемый нормальный уровень тревожности, который носит временный характер и с которым человек при желании может легко справиться. Средний уровень тревожности, свойственный 63% участниц, является нормой, так как гормональный ответ на беспокойство полезен, он помогает людям реагировать на опасности. Таким образом, можно сделать вывод, что мероприятия, проведенные в рамках деятельности клуба, оказались эффективными и результативными. |
| Как будет продолжаться работа после окончания проекта? | Деятельность клуба многодетных мам «Мы –мамы!», созданного в рамках проекта, будет продолжена в дальнейшем. Опыт проведения тренингов, занятий, мастер классов, мероприятий по проекту будет проанализирован и использован при проведении других мероприятий как районного масштаба, так и внутри учреждения. Приобретенное оборудование будет использовано в дальнейшем в деятельности учреждения. Целевая группа, задействованная при реализации проекта будет принята на социальное обслуживание и с ними также в дальнейшем будут проходить мероприятия в рамках клуба. |
| Руководитель проекта | Базаева Наталья Владимировна, 89225562360 |
| Подпись руководителя проекта |  |