**Социальный проект «Наставник всегда рядом»**

**Актуальность**

На территории Серышевского муниципального округа в 2023 г и за текущий период 2024 г зафиксирован рост преступлений, совершенных 8 несовершеннолетними, среди которых 7 обучающиеся образовательных организаций, 1 несовершеннолетний, не работает и не обучается. 75 % из данной категории живут и воспитываются в 6 многодетных семьях, из которых 4 находятся в социально-опасном положении.

В Серышевском муниципальном округе реализуется Закон Амурской области от 04.07.2023 № 349-ОЗ «О наставничестве над несовершеннолетними в Амурской области». На текущий период 2024 г постановлением комиссии по делам несовершеннолетних в отношении 26 несовершеннолетних утверждены наставники. Почти половина этих подростков воспитываются в многодетных семьях.

Основной задачей наставника является улучшение социального положения несовершеннолетнего, повышение уровня его воспитания, образованности, дисциплинированности, самоконтроля и других личностных социально значимых качеств, а также работа с семьёй подростка.

Летний период для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, более опасен, так как контроль со стороны взрослых ослаблен. Данная категория детей чаще всего не охвачена формами оздоровления, несовершеннолетние отказываются от посещения пришкольных лагерей, путевок в загородный оздоровительный лагерь, вместо этого нарушают комендантский час, совершают самовольные уходы, гуляют безнадзорно на улице и т.д.

Для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в отношении, которых утверждены наставники, предлагается план мероприятий по сплочению, профориентационной и профилактической работе наставника с несовершеннолетними в летний период с целью включения их в социально значимую жизнь общества.

**Цель:** Обеспечить досуговую занятость несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, во взаимодействии с наставниками посредством включения их социально значимую жизнь общества.

**Задачи**

1. Снизить количество преступлений, а также число правонарушений совершенных среди несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.
2. Организовать досуговую и летнюю занятость подростков, состоящих на различных видах учета.
3. Вовлечь наставника с несовершеннолетним с целью оказания комплексной помощи и поддержки подростку и его семье.
4. Вовлечь несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, состоящих на различных видах учета, в семейные и социально значимые мероприятия округа.

**География проекта**

Амурская область, Серышевский муниципальный округ, пгт Серышево, с. Поляна.

**Целевые группы**

17 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет, состоящих на различных видах учета, склонных к девиантному поведению, воспитывающиеся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, за которыми закреплены наставники.

Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Серышевского муниципального округа утверждены наставники в отношении несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, а также утверждены планы индивидуальной профилактической работы с указанием сроков реализации мероприятий, которые соответствуют возрасту подростка.

Наставники имеют лидерские качества, реализуют свою профессиональную деятельность в различных сферах муниципального округа. Среди наставников представители Администрации Серышевского муниципального округа, педагоги образовательных организаций, военнослужащий, специалисты МБУК.

**Срок реализации:** май-август 2024 г

**Мероприятия проекта:**

1. ***Экскурсия на конеферму с. Поляна***

Срок реализации: 20.05.2024 г

Цель мероприятия: Расширить кругозор о животном мире, в частности, о жизни лошадей, условиях их содержания, особенностях породы, развития конефермы с. Поляна и о значении иппотерапии.

Планируемые результаты: Развить гуманное отношение к животному миру, а также познакомиться с профессиями на конеферме с. Поляна.

Ответственные лица: Наставники, Халяпина И.И. – заместитель главы администрации Серышевского муниципального округа по социальным вопросам, председатель КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа, Краснобаева Т.В. – начальник Управления системы образования администрации Серышевского муниципального округа, Долейчук Р.О. – консультант, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа, Щербина О.Н. – директор МАОУ СОШ № 1 пгт Серышево, Брюхова С.А. – социальный педагог МАОУ СОШ № 1 пгт Серышево.

***2.* *Фестиваль «Большие семейные каникулы»***

Срок реализации: с 31.05.2024 по 03.06.2024 г

Цель: Приобщение несовершеннолетних и их семей, состоящих на различных видах учета, к семейным традициям, в том числе организации семейных выходных, посещение и принятие участия в мероприятиях муниципального округа.

Планируемые результаты: образование новых семейных традиций по сплочению подростков с родителями, налаживание взаимоотношений в семье.

Ответственные лица: Наставники, Пацура Т.А. – председатель Комитета по молодежной политике, культуре и спорту администрации Серышевского муниципального округа, Халяпина И.И. – заместитель главы администрации Серышевского муниципального округа по социальным вопросам, председатель КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа, Краснобаева Т.В. – начальник Управления системы образования администрации Серышевского муниципального округа, Долейчук Р.О. – консультант, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа

1. ***Муниципальная спартакиада «Со школьной скамьи к олимпийским медалям»***

Срок реализации: 01.06.2024 г

Цель: привлечение подростков к здоровому образу жизни, значимость спортивных достижений для личностного роста.

Планируемые результаты: участие 80-% несовершеннолетних с девиантным поведением в муниципальной спартакиаде.

Ответственные лица: Наставники, Краснобаева Т.В. – начальник Управления системы образования администрации Серышевского муниципального округа, Халяпина И.И. – заместитель главы администрации Серышевского муниципального округа по социальным вопросам, председатель КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа, Долейчук Р.О. – консультант, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа.

1. ***Экскурсия в Районный историко-краеведческий музей пгт Серышево.***

Срок реализации: 12.06.2024 г

Цель: патриотическое воспитание несовершеннолетних с девиантным поведением.

Планируемые результаты: расширить кругозор об истории Серышевского муниципального округа и пгт Серышево.

Ответственные лица: Наставники, Пацура Т.А. – председатель Комитета по молодежной политике, культуре и спорту администрации Серышевского муниципального округа, Краснобаева Т.В. – начальник Управления системы образования администрации Серышевского муниципального округа, Халяпина И.И. – заместитель главы администрации Серышевского муниципального округа по социальным вопросам, председатель КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа, Долейчук Р.О. – консультант, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа.

***5.Сдача норм ГТО***

Срок реализации: 22.06.2024 г– 29.06.2024 г

Цель: сплочение наставника с несовершеннолетним, привлечение его к здоровому образу жизни, а также значимость спортивных достижений для личностного роста подростка.

Планируемые результаты: организовать 80-% участие несовершеннолетних с девиантным поведение в сдаче норм ГТО.

Ответственные лица: Наставники, Пацура Т.А. – председатель Комитета по молодежной политике, культуре и спорту администрации Серышевского муниципального округа, Краснобаева Т.В. – начальник Управления системы образования администрации Серышевского муниципального округа, Халяпина И.И. – заместитель главы администрации Серышевского муниципального округа по социальным вопросам, председатель КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа, Долейчук Р.О. – консультант, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа.

***6.Мастер-класс «8 июля - День семьи»***

Срок реализации: 07.07.2024 г- 08.07.2024 г

Цель: принять участие в мастер-классе, раскрыть особенности и традиции семьи, в которой проживает и воспитывается подросток.

Планируемые результаты: пробудить чувства любви и гордости за свою семью, а также уважение к родителям и старшему поколению.

Ответственные лица: Наставники, Пацура Т.А. – председатель Комитета по молодежной политике, культуре и спорту администрации Серышевского муниципального округа, Краснобаева Т.В. – начальник Управления системы образования администрации Серышевского муниципального округа, Халяпина И.И. – заместитель главы администрации Серышевского муниципального округа по социальным вопросам, председатель КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа, Долейчук Р.О. – консультант, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа.

***7.Акция «Безопасность в летний период»***

Срок реализации: 12.07.2024-13.07.2024 г

Цель: Продолжить профилактическую и информационно-просветительскую работу о правилах безопасности в летний период среди подростков и их семьей, находящихся в социально-опасном положении.

Планируемые результаты: участие 100-% несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально-опасном положении в акции, с целью информирования о соблюдении правил безопасности в летний период.

Ответственные лица: Макаров В.А. – начальник ОМВД России «Серышевский», Пацура Т.А. – председатель Комитета по молодежной политике, культуре и спорту администрации Серышевского муниципального округа, Краснобаева Т.В. – начальник Управления системы образования администрации Серышевского муниципального округа, Долейчук Р.О. – консультант, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа, наставники.

1. ***Квест-игра «Моя малая Родина»***

Срок реализации: 20.07.2024 г

Цель: формирование нравственно-этических качеств, чувства патриотизма к малой Родине у подростков с девиантным поведением.

Планируемые результаты: Развить и укрепить качества нравственные и патриотические воспитание подростков с девиантным поведением, а также их бережного отношения к истории малой Родины п. Серышево.

Ответственные лица: Наставники, Пацура Т.А. – председатель Комитета по молодежной политике, культуре и спорту администрации Серышевского муниципального округа, Долейчук Р.О. – консультант, ответственный секретарь КДН и ЗП. при администрации Серышевского муниципального округа.

1. ***«День физкультурника!»***

Срок реализации: 10.08.2024 г

Цель: Приобщить подрастающее поколение к физической культуре и спорту, а также значимости спортивных достижений для личностного роста несовершеннолетнего.

Планируемые результаты: организовать 70-% участие несовершеннолетних в спортивных соревнованиях.

Ответственные лица: Наставники, Пацура Т.А. – председатель Комитета по молодежной политике, культуре и спорту администрации Серышевского муниципального округа, Краснобаева Т.В. – начальник Управления системы образования администрации Серышевского муниципального округа, Долейчук Р.О. – консультант, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального окурга.

1. ***Акция «Волонтер – это профессия или призвание?»***

Срок реализации: 17.08.2024 г – 18.08.2024 г

Цель: привлечь несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, к волонтерскому движению.

Планируемые результаты: участие 70% подростков в волонтерских мероприятиях пгт Серышево.

Ответственные лица: Наставники, Пацура Т.А. – председатель Комитета по молодежной политике, культуре и спорту администрации Серышевского муниципального округа, Краснобаева Т.В. – начальник Управления системы образования администрации Серышевского муниципального округа, Долейчук Р.О. – консультант, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Серышевского муниципального округа.