Муниципальное казенное учреждение

«Центр социальной помощи семье и детям»

Утверждаю:

Директор МКУ «Центр Семья»             _________________ И.В. Гавар

от «_____» __________  20     г.

Социальный проект

«Многодетная семья – это много дружных Я»

Исполнитель:

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»

Кемеровская область - Кузбасс,

г. Междуреченск

тел. 8 (384 75) 4-01-68

тел. 8 (384 75) 4-39-09

email: family.m@yandex.ru

Междуреченск, 2021

Краткое описание проекта

Проект направлен на укрепление внутрисемейных взаимоотношений, возрождение и сохранение  духовно - нравственных  семейных традиций, повышение авторитета родительства в семье и обществе, через профилактику и преодоление семейного неблагополучия. В рамках проекта предполагается охватить более 100 семей, в которых планируется появление третьего ребенка. В ходе межведомственного взаимодействия организаторы проекта совместно с Женской консультацией создадут банк данных семей, в которых планируется рождение третьего ребенка, работа с семьями предполагает реализацию двух комплексных программ:

1. «Снова мы родители» - для будущих многодетных родителей. Мероприятия программы будут направлены на формирование у родителей представления о равноценном распределении времени и внимания между старшими детьми и только вошедшим в семью малышом. Будет осуществляться коррекция детско-родительских отношений вызванная изменением модели семьи ставшей многодетной, создание условий для восстановления и активизации потенциала женщин с маленькими детьми, мобилизацию их внутренних ресурсов. Будет осуществляться информационное сопровождение семьи со стороны социально-правовых служб и общественности города;

2. «Я есть, потому что есть Мы» - для работы с детьми из семей, в которых ожидается появление третьего ребенка. Мероприятия будут направлены на обучение всех членов семьи совместному планированию предстоящих событий, распределению обязанностей.  Старшие дети станут участниками психологических площадок, направленных на формирование принятия ожидаемого в семье малыша, создание модели детских отношений в которой отсутствует непонимание и конфликты.

В течение 15 месяцев в ходе реализации проекта предусмотрены различные формы мероприятий:

- вручение сертификата, при рождении третьего ребенка, подтверждающего участие семьи в реализации мероприятий предусмотренных программой проекта;

- информационно-просветительские мероприятия (семинары практикумы по установлению межличностных отношений в семье; круглые столы по  повышению уровня информированности родителей о действующих в области государственных мерах социальной поддержки, льготах и выплатах и др.);

- мастер-классы («Семейная бухгалтерия» - формирование у детей и родителей навыков по ведению совместного семейного хозяйства; «Рисуем герб семьи» - формирование приоритетных направлений характеризующих каждую семью, привитие семейных ценностей);

- встречи в клубах проекта:  «Я буду мамой» (для семей ожидающих рождения ребенка); «Мой кроха и Я»  (для семей с детьми от 1 года до 3 лет);  «Мама дома» (для женщин находящихся в декретном отпуске); «Калейдоскоп» (для многодетных семей);

- Благотворительные акции: «Весенняя Неделя Добра», «Новогодний сундучок»;

- индивидуальные консультации психолога в социальной сфере, юрисконсульта, врача-педиатра.

Цели и задачи проекта

Цель проекта – укрепление внутрисемейных взаимоотношений в многодетной семье, возрождение и сохранение  духовно - нравственных  семейных традиций, повышение авторитета родительства в семье и обществе, через профилактику и преодоление семейного неблагополучия, и популяризацию многодетной семьи в обществе.

Задачи проекта:

1. Организация сопровождения  семей, в которых планируется рождение третьего ребенка в рамках работы общественности города и социально-правовых служб.

2. Предупреждение и уменьшение вероятности появления отклонений в поведении членов многодетной семьи, сохранение, поддержание и защита нормальных условий жизни родителей и детей.

3. Формирование чувства удовлетворенности и осознания значимости и гордости всех членов семьи за формирование модели многодетной семьи.

4. Оценка эффективности реализации проекта и распространение положительного опыта.

Целевой группой проекта являются:

- семьи, в которых планируется или родился третий ребенок;

- дети из семей, в которых планируется третий ребенок.

Для участия в проекте планируется привлечь:

1. многодетные семьи, воспитывающие детей – 100 семей;

2. родители и дети – 378 человек.

Информация об организации

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» был основан 5 декабря 1995 года.

Цель деятельности учреждения - содействие реализации прав семьи, детей и женщин, подвергшихся насилию, на защиту и помощь со стороны государства, содействие развитию и укреплению семьи как социального института, улучшению социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, оказание поддержки безнадзорным детям  и подросткам, гуманизация связи семьи с обществом государством, установлением гармоничных внутрисемейных отношений на территории Междуреченского городского округа.

В течение всего времени работы специалисты учреждения проводят плодотворную работу по актуальным вопросам социальной защиты семей с детьми, пропаганде здорового образа жизни и прав граждан, стремятся приблизить и сделать доступными социальные услуги для каждой Междуреченской семьи, повышая их качество. Если за первый год работы МКУ «Центр Семья» помог 452 семьям, то в настоящее время количество семей получивших помощь увеличивается, ежегодно помощь получают  более 4000 семей/6000 детей, в том числе семьи с детьми-инвалидами.

Оказывая социальную поддержку семьям, направленную на улучшение условий и повышение качества их жизни специалистами Центра выстроена система работы с семьей, преемственность действий. Работа начинается с ожидания семьей появления ребенка и сопровождается до его взросления через организацию клубов, психолого-педагогическую поддержку, оказание материальной и других видов помощи.

Реализованные проекты:

2018 г. - Грант ОО Кузбасский  Центр  «Инициатива» в размере 60 000 рублей, проект  «В моей реке начало океана», направленный на привлечение подростков к социально полезной деятельности и привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения водоемов.

2018 г. - Грант Альянс «Экодело» совместно с Фондом Global Greengrants Fund в размере 2000 $, проект «Тайны зеленой планеты», направленный на расширение кругозора экологических знаний у детей и подростков, через личный посильный вклад в сохранение окружающей природы. Проект реализован совместно с общественной организацией «Союз многодетных семей и матерей» г.Междуреченска.

2018 г. -  2019 г. «Муниципальный грант» среди социально ориентированных некоммерческих организаций Междуреченского городского округа в размере  90 000 рублей, проект «Играем вместе», направленный на привлечение отцов и подростков из многодетных семей, к волонтерской деятельности через проведение спортивных командных игр с детьми и подростками микрорайона, детьми, посещающими МКУ «Центр Семья», детьми из многодетных семей. Проект реализован совместно с общественной организацией «Союз многодетных семей и матерей» г.Междуреченска.

2019г. - Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» принял участие в конкурсе инициатив, организованных Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в области социальной политики, в сфере поддержки семьи и детства «Вектор «Детство - 2019», с описанием социального проекта «Будущее для всех», направленного на поддержку семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Данный проект вошел в 100 лучших практик и включен в каталог социальных проектов, получен диплом.

2019 г. - Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» принял участие в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: Город друзей – Город идей!». Проект «Комната сенсомоторной интеграции «Дом Совы», направленный на создание условий для развития сенсомоторной интеграции детей с многочисленным спектром расстройств и здоровых детей, получил грантовую поддержку в размере 300 000 рублей на приобретение оборудования.

2019 г. – «Муниципальный грант» среди социально ориентированных некоммерческих организаций Междуреченского городского округа в размере 65 000 рублей, проект «Оранжевое настроение», направленный на организацию летней занятости маломобильных детей-инвалидов из многодетных семей на дому посредством игровой деятельности подростками волонтерами. Проект реализован совместно с общественной организацией «Союз многодетных семей и матерей».

2019 г. - 2020 г. Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» принял участие во Всероссийском конкурсе «Курс на семью - 2019» (5-я волна), организованный Фондом Елены и Геннадия Тимченко. Проект «Луч» поддержан грантодателем и выделены средства в размере 279 500 рублей на обучение специалистов на базе Автономной некоммерческой организации социальных услуг «Родительский центр «Подсолнух» в г. Санкт-Петербург.

2020 г. - Участие Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» во Всероссийском конкурсе организованный Благотворительным фондом В.Потанина «Школа филантропии» в номинации «Точка роста» разработан и реализуется проект «Ариадна»,  совместно с ОО «Союз многодетных семей и матерей», направленный на улучшение качества жизни женщин и детей, ставших жертвами насилия, пострадавших от жестокого обращения в семьях Грант в размере 97 850 руб.

2020 г. - Грант ОО Кузбасский Центр «Инициатив» в размере 69.000 рублей, проект Туристический поход социально активной молодежи «Бери пример!», направленный на формирование у неблагополучных подростков активной жизненной позиции, мотивации к здоровому образу жизни, профилактику асоциальных форм поведения через развитие неблагополучных подростков и их родителей личным примером социально активных подростков из многодетных семей в процессе трехдневного туристического похода.

2020 г. - «Муниципальный грант» среди социально ориентированных некоммерческих организаций Междуреченского городского округа с проектом «Family - quest  «От игры к традициям», направленный на организацию семейного досуга многодетных семей на территории Междуреченского городского округа, как условия для укрепления института семьи, повышения статуса семьи, улучшения качества жизни и творческого развития всех членов семьи. Грант в размере  40 000 руб. Проект реализован совместно с общественной организацией «Союз многодетных семей и матерей» г.Междуреченска.

2021 г. - Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» принял участие в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Проект «Выездной микрореабилитационный центр «Рука помощи» направлен на организацию комплексной адаптации и реабилитации маломобильных/ немобильных детей-инвалидов, через внедрение современных технологий, способствующих улучшению физического и психологического состояния детей, повышению адаптационных возможностей и уровня социализации детей и семьи, получил грантовую поддержку в размере 292 700 рублей на приобретение оборудования.

2021 г. - «Муниципальный грант» среди социально ориентированных некоммерческих организаций Междуреченского городского округа с проектом «Командные игры», направленный на организацию летней занятости детей и подростков в отдаленных поселках, создание условий для раскрытия их творческих способностей, расширения навыков общения, взаимодействия со сверстниками. Грант в размере 78 740 рублей. Проект реализован совместно с общественной организацией «Союз многодетных семей и матерей» г.Междуреченска.

Сроки реализации проекта: с  01.07.2021г.  по  30.09.2022 г.

Обоснование целесообразности реализации проекта

В настоящее время проблема психологического благополучия детей в условиях семьи приобретает особую актуальность, так как является одной из важнейших составляющих государственной политики сохранения здоровья нации. По статистике предоставленной Управлением социальной защиты населения Междуреченского городского округа, в Междуреченске в 1116 многодетных семей, воспитывающих 3629 детей, что составляет 3% от общей численности семей в городе. На первый взгляд, самой актуальной проблемой многодетной семьи является проблема экономического плана, бюджета семьи. Но существуют не менее важные вопросы, относящиеся к проблеме взаимоотношений в семье. И если в последние годы со стороны государства идет активная поддержка в финансовом плане, то эмоциональный микроклимат в семье, а особенно многодетной очень нуждается в поддержке со стороны общественности, так как нравственное благополучие семьи  смело стоит в одном ряду с финансовым обеспечением.

В современном мире, где свободное пространство, как детей, так и взрослых все больше завоевывает виртуальное общение, а информирование через социальные сети порой все чаще играет отрицательную роль в воспитании наших детей, нарушается процесс передачи положительного опыта от старшего поколения младшему, возникает риск психического здоровья и психологического благополучия детей в семье. В детском саду и школе сейчас в незначительной степени делается акцент на формирование  понятия  традиционных семейных ценностей. И получается, что семья от ее создания и на протяжении всего времени остается один на один с вопросами, решение которых требует присутствия  специалистов различных сфер и общественности. В особой поддержке нуждаются семьи, в которых изменяется модель функционирования, меняются устоявшиеся стереотипы, изменяется поведенческая линия всех членов семьи. К ним можно отнести семьи, в которых воспитывается два ребенка и ожидается третий. В такой семье уже сформировались определенные правила: (первый ребенок уже привык к тому, что он старший, у него определенный круг обязанностей и соответственно установившийся авторитет, младший ребенок пользуется некоторыми привилегиями, так как он младший в семье). С появлением третьего ребенка в семье, для старшего ребенка сильных изменений не предвидится, а вот второй ребенок должен быть готов перейти из разряда «младшего» в разряд «старшего». Большой раздел предстоящей работы проекта будет направлен именно на работу со вторым ребенком, чтобы не допустить ситуации, где может развиться соперничество, негативные отношения друг к другу, последствия, которых отрицательно влияет на личность детей. В семье, где возникают проблемы взаимоотношений детей, родители по-своему их решают, или же не прилагают никаких усилий для налаживания их общения. Основной причиной негативных отношений между детьми является неправильная позиция в отношении своих детей именно родителей, которая и определяет тип воспитание в семье. С целью предотвращения дисгармоничных взаимоотношений между детьми, для родителей будут организованы мероприятия направленные обучение приемам урегулирования внутрисемейных межличностных взаимоотношений в семье, повышение родительской компетентности. Данный проект позволит привлечь родителей к общению с детьми, предотвратить и уменьшить вероятность появления отклонений в поведении членов многодетной семьи, позволит сохранить и поддержать духовно-нравственные семейные традиции, позволит сформировать активную жизненную позицию у родителей. Дети получат новый опыт общения, смогут расширить круг своих социальных связей, научатся  совместному с родителями планированию предстоящих событий, распределению обязанностей между всеми членами семьи. У старших детей будет сформировано принятие ожидаемого в семье малыша, создана модель детских отношений, в которой отсутствует ревность и преобладают понятия доброты, взаимовыручки, взаимопомощи, уважения и заботы.

Данная работа очень важна, как для семей планирующих рождение третьего ребенка, так и для специалистов учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, образования, общественных организаций города нацеленных на установление межведомственного взаимодействия и создание условий для поддержания демографической ситуации, улучшение качества жизни многодетных семей. Установленные в ходе реализации проекта межведомственные взаимоотношения помогут для реализации социально значимых проектов направленных на улучшение качества жизни людей.

Ожидаемый результат:

Планируется привлечь к участию в проекте:

- многодетные семьи, воспитывающие детей – 100 семей;

- родители (законные представители), несовершеннолетние дети – 378 человек;

- укрепление внутрисемейных взаимоотношений в многодетной семье;

- сохранение духовно-нравственных семейных традиций, повышение авторитета родительства в семье и обществе;

- профилактика и преодоление семейного неблагополучия;

- популяризация многодетной семьи в обществе.

Календарный план реализации проекта

| № п\п | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация сопровождения семей, в которых планируется рождение третьего ребенка в рамках работы общественности города и социально-правовых служб. | Вручение сертификатов многодетной семьи. Родильное отделение Междуреченской городской больницы. Для родителей. Женщинам, родившим третьего ребенка, при выписке в роддоме будет вручаться сертификат на право, ее семье, стать участницей проекта. | 01.07.2021 | 22.08.2022 | Семьи участницы проекта получат доступ к участию во всех мероприятиях проекта. 100 женщин. |
|  |  | Круглый стол «Многодетная семья – забота общая» МКУ «Центр Семья». Для родителей. Информирование взрослых членов семьи специалистами УСЗН, УРЖКХ, Здравоохранения и др. о функционале их служб, графике работы и условиях оказания услуг населению. | Август 2021 Декабрь 2021 Апрель 2022 | Август 2021 Декабрь 2021 Апрель 2022 | Повышение уровня информированности многодетных родителей о действующих государственных мерах социальной поддержки, льготах и выплатах. Предоставление схем и алгоритмов, упрощающих обращение в различные инстанции связанное с оформлением документов, пособий, льгот и др. 100 родителей. |
|  |  | Индивидуальные консультации МКУ «Центр Семья». Для родителей. Консультации юриста, психолога, гинеколога. | 01.07.2021 | 22.08.2022 | Будет приобретен навык выполнения принятых решений и полученных рекомендаций, созданы предпосылок для самораскрытия с помощью внутренних ресурсов личности. 100 родителей |
|  |  | Индивидуальные консультации МКУ «Центр Семья». Для детей от 5лет до 17 лет. Консультации, инициируемые родителями - детского психолога, врача- педиатра. | 01.07.2021 | 22.08.2022 | Развитие коммуникативных навыков и налаживание межличностных отношений среди детей и взрослых. У старших детей будет сформировано приятие ожидаемого в семье малыша, создана модель детских отношений, в которой отсутствует ревность. 100 детей. |
|  |  | Акция «Весенняя неделя добра» Офисы фирм, стоматологии, парикмахерские, аптеки города. Для родителей и детей из семей с доходом ниже прожиточного минимума на одного члена семьи. Составление и распространение писем, среди индивидуальных предпринимателей города, с изложенными проблемами семьи в целом или касающихся конкретного человека, требующими срочного устранения | 25.04.2022 | 30.04.2022 | Вовлечение, в процесс оказания помощи семьям с низким доходом, индивидуальных предпринимателей города. Устранение проблем мешающих благополучному функционированию семей. 40 родителей. |
|  |  | Акция «Новогодний сундучок» МКУ «Центр Семья». Для детей от 1 года до 14 лет. из семей с доходом ниже прожиточного минимума на одного члена семьи. Приглашение к участию руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей и жителей города с целью сбора благотворительных средств, для формирования сладких новогодних подарков от Деда Мороза. | 26.12.2021 | 30.12.2021 | Афиширование среди руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей меценатства. Предоставление возможности детям из малообеспеченных семей стать участниками сказочных Новогодних утренников и получить подарки от Деда Мороза. Создание атмосферы праздника. 100 детей. |
|  |  | Оздоровительные услуги. Кислородный коктейль Родители (беременные женщины) и дети от 3лет до 17 лет. | 01.07.2021 | 22.08.2022 | Периодическое потребление кислородного коктейля способствует активации: умственной работоспособности; работы иммунной системы на борьбу с вирусами и бактериями; поддерживает уровень кислорода в крови. Беременные женщины и ослабленные дети улучшат свое самочувствие. 200 человек |
| 2. | Предупреждение и уменьшение вероятности появления отклонений в поведении членов многодетной семьи, сохранение, поддержание и защита нормальных условий жизни родителей и детей. | Семинары – практикумы МКУ «Центр Семья». Для родителей и детей от 14 лет до 17 лет.. В ходе совместного общения родители получают информацию о моделировании семейных взаимоотношений, распределении ролей согласно возрастных и физиологических особенностей каждого члена семьи, делятся и перенимают положительный опыт детско-родительских отношений. | Сентябрь 2021 Январь 2021 Май 2022 | Сентябрь 2021 Январь 2021 Май 2022 | Снизится уровень тревожности у родителей в ходе разрушения представлений о сложности проблем конкретной семьи. Произойдет понимание закономерности появляющихся трудностей в ходе детско-родительских отношений, будет приобретен опыт по их предупреждению и устранению. 150 человек |
|  |  | Мастер - класс «Семейная бухгалтерия» МКУ «Центр Семья» Родители совместно с детьми. В ходе совместной игровой деятельности дети учатся совместно с родителями формировать семейный бюджет, соотносить свои желания, потребности и возможности, ценить труд всех членов семьи. | Август 2021 Ноябрь 2021 Февраль 2022 Май 2022 | Август 2021 Ноябрь 2021 Февраль 2022 Май 2022 | Внимание родителей будет привлечено к положительным тенденциям раннего ознакомления детей с основами формирования семейного бюджета. Дети начнут понимать ценность денег, что ограничит их в желании совершать ненужные покупки. Будет налажено осуществление передачи жизненного опыта от старшего поколения младшему в форме партнерских отношений. 378 человек. |
|  |  | Интеллектуальная игра «Родители за детей» МКУ «Центр Семья» Для родителей и детей от 7лет до 17 лет. Родители и дети в процессе интеллектуальной игры будут выполнять задания, которые требуют сотрудничества. Игра предполагает принятия итогового решения сначала детьми, при поддержке родителей, а потом наоборот. Мероприятие предполагает передачу жизненного опыта от старшего поколения младшему в форме партнерских отношений. | Октябрь 2021 Февраль 2022 Июнь 2022 | Октябрь 2021 Февраль 2022 Июнь 2022 | Родители приобретут навык общения со своими детьми «на равных», в дальнейшей повседневной жизни будут задумываться о комфортности существующих условий для выполнения заданий, которые они дают своим детям и о возможности выполнения данного задания ребенком безболезненно для его физического и психического здоровья. 300 человек. |
|  |  | Клуб «Я буду мамой» МКУ «Центр Семья», онлайн. Для родителей. Встречи беременных женщин со специалистами, организующими медицинское и психологическое сопровождение. | 01.07.2021 1 раз в неделю | 22.08.2022 | Организация сопровождение беременных женщин, подготовка их к родам и уходу за новорожденными, содействие сохранению гармоничных отношений в пополнившейся семье. 100 женщин. |
|  |  | Клуб «Мой кроха и я» МКУ «Центр Семья» Для родителей и детей от 1 года до 3 лет. Встречи ребенка со сверстниками, в присутствии родителей. Создание условий для всестороннего развития малышей и максимального раскрытия индивидуального потенциала каждого ребёнка раннего возраста. Встречи родителей с педиатром психологом, педагогом. | 01.07.2021 2 раза в неделю | 22.08.2022 | Сенсомоторное развитие, познавательно-речевой сферы детей. Накапливание социально-коммуникативного опыта, формирование социально-психологической готовности у ребенка и родителей к принятию братьев, сестер и своей роли в семье; формированию здоровой привязанности между ребенком и родителем. Получение родителями знаний о возрастных особенностях детей раннего возраста, о способах преодоления возникающих в процессе развития ребенка трудностей. 40 человек. |
|  |  | Клуб «Калейдоскоп» МКУ «Центр Семья» Для многодетных семей Встречи всех членов семей, в ходе мероприятий приуроченных к знаменательным датам. | 01.07.2021 | 22.08.2022 | Организация позитивного досуга для родителей и детей из многодетных семей; содействие в формировании и развитии семейных традиций и ценностей; укрепление детско-родительских отношений через организацию совместной творческой деятельности; организация пространства для общения, обмен позитивным опытом воспитания детей. 378 человек |
| 3. | Формирование чувства удовлетворенности и осознания значимости и гордости всех членов семьи за формирование модели многодетной семьи. | Мастер- класс «Герб семьи» МКУ «Центр Семья» В роли художников выступают все члены семьи. Содержание изображения семейного герба должно отражать характерные черты присущие каждой семье символизировать ее индивидуальность. | Июль 2021 Ноябрь 2021 Апрель 2022 | Июль 2021 Ноябрь 2021 Апрель 2022 | Родители и дети будут испытывать чувства гордости за свою семью. Научатся оценивать свои качества, достижения и родственные черты. Раскроются способности, определятся интересы, особенно у детей. Произойдет сплочение взрослых и детей. В совместной работе будет сформировано умение ставить общие цели вытекающие из индивидуальных потребностей каждого члена семьи. 180 |
|  |  | Конкурс рисунков на асфальте «7-я» Городской парк. Родители и дети от 3 лет до 17 лет. Одним из самых интереснейших детских летних развлечений является рисование на асфальте! Рисовать мелками это не то же самое, что водить по бумаге карандашом или кисточкой. Здесь совсем другие ощущения, более яркие. Приглашенным семьям будет дано задание, нарисовать свою семью, в той картине, в которой они ее хотели бы видеть в дальнейшем. Совместная творческая работа позволит созданию на асфальте рисунков передающих содержание понятий «семья», «дружба», «радость». | Август 2021 | Август 2021 | Отражение сути и индивидуальности каждой семьи; сохранение семейных традиций; вовлечение горожан в процесс формирования социально-положительного эталона современной семьи, основу которой составляют отношения, основанные на равноправии, взаимоуважении и взаимопонимании всех ее членов. Участники конкурса рисунков на асфальте приобретут умение обоснованно оценивать свои поступки и поступки других людей. 60 человек. |
|  |  | Семейный фотоконкурс «Наши улыбки тебе родной Кузбасс». Пр. Коммунистический. Родители. Формирование фотовыставки на основе предоставленных онлайн материалов с изображением позитивных моментов семейных событий. | 16.05.2022 | 16.05.2022 | Отображение самобытности каждой семьи; содействие реализации общественно-полезных инициатив, направленных на воспитание любви и уважения к родному краю. |
|  |  | Семейный заезд на транспорте «Веселый паровозик». Городской парк. Родители и дети до 17 лет. Участники семейного заезда будут представлять импровизированный семейный паровозик, состоящий из имеющихся у членов семьи транспортных средств (велосипед, самокат, детская коляска). | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Сплочение детей и их родителей в ходе совместного участия в мероприятии. Вовлечение семей в культурную жизнь города. Укрепления внутрисемейных связей, создание положительной эмоциональной атмосферы. 60 человек. |
| 4. | Оценка эффективности реализации проекта и распространение положительного опыта. | Мониторинг качества оказания социальных услуг в рамках проекта. Участники родители. Онлайн анкетирование. В течение месяца взрослым членам семей будет предоставлена возможность дать свою оценку ряду мероприятий, в которых принимали участие их семьи. | 01.08.2021 01.02.2022 | 31.08.2022 28.02.2022 | Отслеживание результатов качественных и количественных показателей в ходе проведения мероприятий предусмотренных проектом. Усовершенствование данного направления, улучшение качества организации работы с многодетными семьями в дальнейшем. |
|  |  | Обратная связь «Книги отзывов и предложений» Участники родители и дети. Место проведения мероприятия по плану. Заполнение по итогам проведения мероприятий. По итогам каждого мероприятия будет проводиться обратная связь с семьями (анкеты, коробочки с пожеланиями, записки с замечаниями и предложениями и т.д.) | 01.07.2021 | 22.08.2022 | Анализ мнения людей, участвующих в проекте будет сигнализировать о правильности подбора мероприятий способствующих достижению цели проекта. Рекомендации и пожелания помогут своевременно внести поправки с целью повышения эффективности организации работы с семьями. Обеспечение обратной связи с семьей. |
|  |  | Тиражирование положительного опыта в СМИ | 01.07.2021 | 22.08.2022 | Пропаганда благополучной многодетной семьи. Освещение вопросов психологического благополучия детей. Предупреждение и уменьшение вероятности появления отклонений в поведении членов многодетной семьи, сохранение, поддержание и защита нормального уровня жизни и здоровья людей. Увеличение количества в городе семей с тремя и более детьми на основе осознанного родительства. |

Краткое описание

С июля 2021 года в МКУ «Центр Семья» реализуется проект «Многодетная семья – много дружных Я», для семей, в которых планируется рождение или родился третий и последующий ребенок в 2021-2022 гг.

Проект направлен на укрепление внутрисемейных взаимоотношений, возрождение и сохранение духовно-нравственных семейных традиций, повышение авторитета родительства в семье и обществе.

В рамках проекта проводятся круглые столы, на которых представители социальных служб города способствовуют повышению информированности многодетных родителей о действующих государственных мерах социальной поддержки, льготах и выплатах; семинары-практикумы по вопросам семейных взаимоотношений, мероприятия данной направленности  провоцировали участников самостоятельно моделировать различные семейные ситуации, разрешение которых  в игровой форме, помогали  лучше понять друг друга; консультации по мерам социальной поддержки; родителям и детям оказываются психологическая и юридическая поддержка, организуются творческие конкурсы и мастер-классы, занятия по финансовой грамотности. В целом перечь предоставляемых услуг формируется на основе индивидуальной потребности семьи.

Эффективным средством в организации консультативной помощи и оперативном оповещении о предстоящих мероприятиях на протяжении всего периода является созданная группа в мессенджере WhatsApp, участниками которой являются многодетные родители.

Наряду с информационными и досуговыми мероприятиями в реализации проекта присутствуют оздоровительные услуги в виде кислородного коктейля, для всей семьи.

В период с июля 2021 г. по сентябрь 2022г. мероприятиями проекта планируется охватить 100 семей, 378 человек

На сегодняшний день в мероприятиях проекта приняли участие 314 человек.

Реализация проекта планируется до сентября 2022 года.