РАЙОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, к библиотечным услугам «Библиотека для семьи»

НА 2020-2021гг.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Новокубанская межпоселенческая библиотека»



2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования

Новокубанский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Гомодин

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Районный социальный проект по привлечению семей, имеющих детей, к библиотечным услугам «Библиотека для семьи |
| Функциональный заказчик проекта (программы) | Гомодин Александр Владимирович, глава муниципального образования Новокубанский район |
| Куратор/руководитель проекта | Шевелев Валерий Александрович, заместитель главы муниципального образования Новокубанский район |
| Администратор проекта | Камынина Ольга Сергеевна, начальник отдела культуры администрации муниципального образования Новокубанский район |
|  | Блок: Финансовое обеспечение этапов реализации проекта  Афонина Екатерина Валерьевна – заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский райо |
|  | Блок: Обустройство творческого и игрового пространства для детей и семей в соответствии с современными представлениями о функциональности библиотеки для обеспечения комфортной среды семьям - читателям, имеющим детей  Добреля Роман Васильевич – заведующий сектором правовой и социальной информации МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» |
|  | Блок: Открытие в библиотеке Уголка консультационной помощи родителям по вопросам семейного чтения и организации полезного, интересного досуга «Шпаргалки для родителей» -  отдел по библиотечно-информационному обслуживанию детей МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» |
|  | Блок: Аккумуляция наиболее перспективных направлений работы с семьями и детьми, организация новых форматов проведения свободного времени для семей:  территория для встреч, круглых столов, лекций, семейных мероприятий «Семейный ЧИТАЙмер»;  - галерея творческих семейных работ «7я Детства»;  - кинозал для семейных и детских кинопросмотров «КиноРадуга» -  отдел по библиотечно-информационному обслуживанию детей МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» |
| Команда проекта | Афонина Екатерина Валерьевна – первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район;  Шевелев Валерий Александрович –заместитель главы муниципального образования Новокубанский район;  Камынина Ольга Сергеевна – начальник отдела культуры администрации муниципального образования Новокубанский район;  Шагинянц Светлана Викторовна – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Новокубанская межпоселенческая библиотека»;  Удовитченко Елена Александровна – заведующий методическим отделом МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»;  Добреля Роман Васильевич – заведующий сектором правовой и социальной информации МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»;  Ирзаева Юлия Владимировна – заведующий отделом комлектования и обработки литературы МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»;  Карабецкая Светлана Николаевна – заведующий отделом обслуживания МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»;  Кириченко Екатерина Ивановна – библиотекарь МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»;  Фуштей Елена Николаевна – главный библиограф МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»;  Голубева Марина Юрьевна – заведующий сектором по работе с юношеством МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»;  Горбенко Маргарита Ивановна – библиотекарь по комплектованию МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»;  Шумская Виолетта Сергеевна – библиотекарь по комплектованию МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека»; |
| Цель проекта | Динамичное изменение внутреннего библиотечного пространства, обустройство творческого и игрового места для детей и семей в соответствии с современными представлениями о функциональности библиотеки для обеспечения комфортной среды семьям - читателям, имеющим детей.  Увеличение к 2022 году посещений библиотеки на 2% (650 посещений), увеличение количества книговыдачи на 1 % (783 книговыдач). |
| Задачи проекта | 1. Развитие культуры чтения, повышение читательской активности на основе системной работы с семьями;  2. Создание условий для организации и проведения мероприятий, направленных на укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, пропаганду нравственных ценностей;  3. Использование разнообразных и дополняющих друг друга инновационных форм и методов работы в деятельности библиотеки;  4. Налаживание культурных и деловых связей, укрепление партнерских отношений в реализации совместных творческих семейных проектов. |
| Результат (результаты) проекта | Модернизация и совершенствование библиотечного обслуживания населения района, создание оптимальных условий для повышения его информационного, образовательного и культурного уровня, создание творческого и игрового пространства для детей и семей в соответствии с современными представлениями о функциональности библиотеки для обеспечения комфортной среды семьям - читателям, имеющим детей.  Увеличение к 2022 году посещений библиотеки на 2% (650 посещений), увеличение количества книговыдачи на 1 % (783 книговыдач) |
| Критерии успеха проекта | В результате осуществления проекта ожидается:  повышение уровня и качества читательской активности на основе системной работы с семьями;  укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, повышение нравственных ценностей;  укрепление партнерских отношений в реализации совместных творческих семейных проектов. |
| Период реализации | 2020-2021 годы |
| Риски реализации проекта | Появление дополнительных затрат в ходе реализации проекта |
| Взаимосвязь с другими проектами | Районный проект по развитию библиотечно-информационного обслуживания населения Новокубанского района «Открытая библиотека» |

Куратор проекта В.А.Шевелев

|  |  |
| --- | --- |
| ***До реализации проекта*** | ***После реализации проекта*** |
| *C:\Users\Biblioteka\Desktop\2a6c2599-0b31-4a04-a238-2e02a541e6c0.jpg* | *C:\Users\Biblioteka\Desktop\c34a25ed-933d-41c2-ae83-e065ba17a041.jpg* |

Примерная смета проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Стоимость** |
| монтажные работы абонемента и книгохранилища (установка стены, отделяющей абонемент и книгохранилище с входной дверью) | 35 000 рублей |
| приобретение интерактивной 3D книги | 285 000 рублей |
| приобретение стола Лого PRO (стол с детским конструктором и развивающими играми) | 190 000 рублей |
| приобретение мягкой мебели | 160 000 рублей |
| приобретение стеллажей | 30 000 рублей |
| приобретение напольного покрытия | 10 000 рублей |
| приобретение книг для семейного чтения | 50 000 рублей |
| **ИТОГО** | **760 000 рублей** |