номер

9

---------------------------------------------------

organiz

Автономная некоммерческая организация Центр поддержки семьи Единство

---------------------------------------------------

organiz_short

Автономная некоммерч~жки семьи Единство

---------------------------------------------------

subject

Белгородская область

---------------------------------------------------

субъект нормализованный

Белгородская область

---------------------------------------------------

name

Нечаева Анастасия Игоревна

---------------------------------------------------

Email

edinstvosheb31@yandex.ru

---------------------------------------------------

Phone

+7 (920) 567-36-58

---------------------------------------------------

nazvaniepraktiki

Добрые традции

---------------------------------------------------

problem

Белгородская область — регион с глубокими традициями русской культуры, кулинарного наследия и крепких семейных устоев. Однако в современной реальности многодетные семьи сталкиваются с вызовами, которые размывают эти традиции

1. Дефицит совместного семейного времени

Родители заняты работой, дети — школой и гаджетами. Совместные приёмы пищи становятся формальными или редкими.

В многодетных семьях региона родители часто работают вахтово или с ненормированным графиком, что сокращает время на общение с детьми.

2. Утрата кулинарных традиций

Современные семьи редко готовят сложные традиционные блюда, заменяя их фастфудом или полуфабрикатами.

Белгородская кухня (борщ, каши, пироги, квас, соленья) имеет богатое наследие, которое передаётся всё реже из поколения в поколение.

3. Социальная изоляция многодетных семей

Многодетные родители (особенно матери) чувствуют себя «выпавшими» из социальной жизни из-за высокой нагрузки и нехватки времени.

В сельских районах области многодетные семьи часто живут обособленно, не имея возможности участвовать в общественной жизни.

4. Высокий уровень стресса у родителей

Хроническая усталость, отсутствие «разгрузки» и позитивных эмоций, связанных с семьёй.

Приграничное положение добавляет тревожности, особенно у семей с детьми.

5. Разрыв между поколениями

Дети мало знают о семейных и национальных традициях, теряется связь с корнями.

В регионе сильны традиции казачества, крестьянского быта, но молодое поколение часто не знакомо с ними.

---------------------------------------------------

opisanie

1. Целевая группа

Многодетные семьи Белгородской области с детьми от 3 до 18 лет (включая социально изолированные семьи из сельских и приграничных территорий).

2. Проблематика

Дефицит совместного семейного времени, утрата кулинарных традиций русской кухни, социальная изоляция многодетных семей, высокий уровень стресса у родителей, разрыв между поколениями.

3. Концепция и формат

Бесплатные семейные кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд традиционной русской кухни Белгородчины.

Периодичность 1–2 раза в месяц.

Длительность 2–3 часа.

Место база пекарни «Благодарушка» (Белгородский район) + выезды в райцентры и сёла.

Участники 5–10 семей (20–40 человек) за один мастер-класс.

4. Тематика мастер-классов (привязана к сезону и праздникам)

Осень пироги, тыквенная каша, квашение капусты.

Зима пельмени, пряники, сбитень.

Масленица блины.

Пасха куличи, роспись яиц.

Лето окрошка, кулебяка, травяные чаи.

5. Структура мастер-класса

Игры на знакомство и рассказ о традициях (15–20 мин).

Совместное приготовление (60–90 мин).

Трапеза с приготовленными блюдами (30–40 мин).

Рефлексия и вручение памяток с рецептами (10–15 мин).

6. Дополнительные элементы

«Семейная книга рецептов» с фотографиями участников.

Профессиональная фотосессия процесса.

Telegram-чат для общения семей.

Домашние задания (по желанию) с публикацией лучших работ.

7. Ожидаемые результаты (пилот 6–8 месяцев)

12 мастер-классов, 60–80 семей, 200–300 участников.

70% семей начинают чаще готовить вместе.

60% родителей отмечают снижение стресса.

80% фиксируют улучшение детско-родительских отношений.

50% семей находят новые социальные связи среди многодетных.

8. Ключевое отличие от аналогов

Бесплатность, ориентация именно на многодетные семьи, активное участие всех членов семьи (а не пассивное потребление), снятие организационной нагрузки с родителей.

9. Ресурсное обеспечение (пилот)

Бюджет около 650 000 руб. на 6–8 месяцев (включает зарплаты, продукты, транспорт, методические материалы). Партнёры соцзащита, администрации районов, школы, библиотеки, ДК, местные фермеры.

10. Устойчивость после завершения финансирования

Сформированное сообщество семей.

«Книга традиций» как методический материал.

Модель наставничества (активные семьи становятся волонтёрами).

Встраивание в текущую деятельность Центра «Единство».

---------------------------------------------------

startdate

26-01-2026

---------------------------------------------------

enddate

31-05-2027

---------------------------------------------------

pokazateli

За 6–8 месяцев планируется провести не менее 12 семейных кулинарных мастер‑классов (1–2 ежемесячно). В каждом примут участие 5–10 многодетных семей — всего 60–80 семей (200–300 человек). Часть мастер‑классов пройдёт в выездном формате в сельских поселениях Белгородского района.

Каждая семья получит памятку с рецептом и 5–10 профессиональных фотографий; по итогам цикла будет выпущена «Семейная книга традиций» (тираж 30–40 экз.) и создан Telegram‑чат проекта (100–150 участников).

Ключевые показатели эффективности

заполняемость мастер‑классов — не менее 80 %;

возврат семей на повторные занятия — не менее 60 %;

привлечение новых участников по рекомендации («сарафанное радио») — не менее 30 %;

доля выездных мастер‑классов без переносов — не менее 90 %;

сбор анкет обратной связи — не менее 70 % участников.

Качественные изменения

снижение стресса у 60 % родителей (по шкале самооценки);

увеличение частоты совместной готовки в 70 % семей;

улучшение взаимодействия родителей и детей (80 % отзывов);

преодоление изоляции 50 % сельских семей начнут общаться с другими семьями;

70 % детей смогут назвать традиционные блюда, 65 % захотят повторить их дома;

индекс лояльности (NPS) — не менее 70 баллов;

удовлетворённость организацией — 85 %, готовность прийти ещё — 80 %, рекомендация другим — 75 %.

Интегральные коэффициенты

вовлечённость семьи — не менее 70 %;

устойчивость эффекта (продолжение готовки через месяц) — 50 %;

культурная передача (дети воспроизводят рецепт дома) — 40 %.

Данные собираются через анкеты (допосле мастер‑класса, через 2 и 4 недели) и анализируются методами статистики и тематического анализа.

---------------------------------------------------

territoria

Белгород, Белгородский район (2026 год)

Белгородская область (с 2027 года)

---------------------------------------------------

effect

Проект «Добрые традиции» — социально значимая практика для многодетных семей Белгородчины, особенно актуальная в условиях приграничного региона с высоким уровнем тревожности и социальной изоляции.

Мастер‑классы помогают

Детям — укрепить связь с родителями, получить внимание без конкуренции, освоить практические навыки (замес теста, лепка пельменей), познакомиться с культурными традициями через приготовление блюд и создать позитивные семейные воспоминания.

Родителям (прежде всего матерям) — отдохнуть без чувства вины, снизить стресс и эмоциональное выгорание, преодолеть изоляцию, познакомиться с другими семьями, получить простые рецепты для домашнего использования и повысить родительскую компетентность.

Семье в целом — провести качественное совместное время без гаджетов и ссор, сформировать новые семейные ритуалы («субботние пельмени», «бабушкин пирог по воскресеньям»), вовлечь отцов в домашнюю рутину и выровнять нагрузку на мать.

В условиях Белгородской области, где многие семьи живут с ощущением нестабильности, а в отдельных районах — под риском обстрелов, совместное приготовление пищи становится успокаивающей практикой, возвращающей ощущение контроля и нормальности. Для сельских семей и семей с низким доходом мастер‑класс — порой единственное ежемесячное событие, объединяющее всю семью, а бесплатное питание за общим столом — важное дополнительное благо.

Долгосрочный эффект — формирование сообщества взаимопомощи среди многодетных родителей и возрождение интереса к локальной истории и традициям через кулинарию. Модель проекта легко масштабируется на другие регионы достаточно адаптировать меню под местные обычаи.

Таким образом, «Добрые традиции» решают ключевую проблему — дефицит радостного и безопасного семейного времени, снижая стресс, укрепляя связи и создавая устойчивое сообщество взаимопомощи.

---------------------------------------------------

Адрес_сайта_организациипрактики

httpsedinstvosheb31.nko31.ruprojects

---------------------------------------------------

social

httpsvk.comedinstvosheb31

httpsok.rugroup70000047183132

httpsmax.rujoinep0Yy5CN0Q2LrXJNDI989TGiFNDf0x_kR0P-T2lTr0o

httpst.meedinstvo31

---------------------------------------------------

кем поддержана практика

Пока поддерживает коммерческое предприятие - финансово, для закупки продуктов

---------------------------------------------------

где еще была представлена

Данная практика реализуется с 2026 года. Сейчас идёт пилотный проект. С 2027 года - данный продукт организации планируем запускать на постоянной основе. Готовимся для подачи на грант

---------------------------------------------------

СМИ и публикации о практике

httpsvk.comwall-225876172_566

httpsvk.comwall-225876172_556

httpsvk.comwall-225876172_551

https://vk.com/edinstvosheb31?z=video-225876172_456239056%2F963a3f2cf220478708

---------------------------------------------------