Концепт проекта: «Добрые традиции», автор Мануэл Е.Н., ИД 1607

Семейные кулинарные мастер-классы по традиционной русской кухне для многодетных семей Белгородчины

1. Актуальность и проблематика

1.1. Социокультурный контекст Белгородской области

Белгородская область — регион с глубокими традициями русской культуры, кулинарного наследия и крепких семейных устоев. Однако в современной реальности многодетные семьи сталкиваются с вызовами, которые размывают эти традиции:

| Проблема | Проявление | Региональная специфика |
| --- | --- | --- |
| Дефицит совместного семейного времени | Родители заняты работой, дети — школой и гаджетами. Совместные приёмы пищи становятся формальными или редкими. | В многодетных семьях региона родители часто работают вахтово или с ненормированным графиком, что сокращает время на общение с детьми. |
| Утрата кулинарных традиций | Современные семьи редко готовят сложные традиционные блюда, заменяя их фастфудом или полуфабрикатами. | Белгородская кухня (борщ, каши, пироги, квас, соленья) имеет богатое наследие, которое передаётся всё реже из поколения в поколение. |
| Социальная изоляция многодетных семей | Многодетные родители (особенно матери) чувствуют себя «выпавшими» из социальной жизни из-за высокой нагрузки и нехватки времени. | В сельских районах области многодетные семьи часто живут обособленно, не имея возможности участвовать в общественной жизни. |
| Высокий уровень стресса у родителей | Хроническая усталость, отсутствие «разгрузки» и позитивных эмоций, связанных с семьёй. | Приграничное положение добавляет тревожности, особенно у семей с детьми. |
| Разрыв между поколениями | Дети мало знают о семейных и национальных традициях, теряется связь с корнями. | В регионе сильны традиции казачества, крестьянского быта, но молодое поколение часто не знакомо с ними. |

1.2. Почему кулинарные мастер-классы?

Кулинария — это универсальный и безопасный формат взаимодействия, который:

- Подходит для семей с детьми любого возраста (от 3 до 18 лет)

- Не требует специальных навыков или подготовки

- Даёт быстрый видимый результат (готовое блюдо)

- Создаёт естественную среду для общения (за совместной готовкой люди раскрываются)

- Позволяет транслировать культурные ценности через практическую деятельность

2. Миссия проекта

Создать в Белгородской области пространство для укрепления семейных связей, передачи кулинарных традиций и эмоциональной разгрузки многодетных семей через совместное приготовление блюд русской кухни.

3. Целевая аудитория

3.1. Общая характеристика

Целевая группа: многодетные семьи Белгородской области (3 и более детей) с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

Ключевая характеристика: семьи, которые испытывают дефицит совместного качественного времени, находятся в состоянии бытовой и эмоциональной перегрузки, но при этом открыты к неформальным форматам взаимодействия.

3.2. Сегментация

| Сегмент | Описание | Потребность, которую закрывает проект |
| --- | --- | --- |
| «Занятые, но заинтересованные» (50–60%) | Семьи с достаточным уровнем дохода, родители работают, дети посещают кружки. Есть ресурс на участие, но мало времени на совместные активности. | Качественное семейное время без необходимости организации и планирования («всё готово — приходи и участвуй»). |
| «Социально изолированные» (25–30%) | Семьи из сельских территорий или отдалённых районов, где мало возможностей для досуга. Родители чувствуют себя оторванными от культурной жизни. | Выход из изоляции, возможность познакомиться с другими семьями, участие в общественной жизни. |
| «Семьи в ресурсном дефиците» (15–20%) | Семьи с низким доходом или сложной жизненной ситуацией (развод, неполная семья, дети с ОВЗ). Родители находятся в состоянии хронического стресса. | Бесплатная позитивная активность, эмоциональная разгрузка, ощущение «праздника» и поддержки. |

3.3. Географический охват

| Территория | Формат | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Белгородский район/ Город Белгород | Стационарные мастер-классы на базе пекарня «Благодарушка», ИП Е.Н. Мануэл | Высокий — как точка сбора |
| Районные центры (например Шебекино, Старый Оскол, Алексеевка, Валуйки, Губкин) | Выездные мастер-классы (места по согласованию) | Высокий — охват семей, которые не могут приехать в Белгород |
| Сельские территории | Выездные мастер-классы + возможность проведения на дому у семей (пилот) | Средний — точечно, с учётом логистики |

4. Ключевая идея

Семья «нанимает» проект «Добрые традиции» не для того, чтобы «научиться готовить борщ» или «получить кулинарные навыки» (хотя это тоже происходит).

Главная «работа»: «Создать тёплое, безопасное пространство, где мы можем побыть семьёй, отключиться от бытовой рутины, получить положительные эмоции вместе и почувствовать связь с нашими корнями — без необходимости что-то организовывать, планировать или тратить деньги».

Скрытые «работы» (JTBD):

- Эмоциональная: «Получить разрешение на отдых и удовольствие в компании своей семьи, не чувствуя вины за то, что я не работаю/не убираю/не проверяю уроки».

- Социальная: «Выйти из изоляции, увидеть других многодетных родителей, понять, что мы не одни такие».

- Культурная: «Передать детям что-то важное о нашем прошлом, создать семейные воспоминания, которые останутся с ними».

- Практическая: «Получить готовый, понятный, структурированный формат совместного времени, где всё продумано за меня».

5. Продукт проекта

5.1. Название

«Добрые традиции» — серия семейных кулинарных мастер-классов

5.2. Формат

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Периодичность | 1–2 раза в месяц (в зависимости от сезона и праздничного календаря) |
| Длительность | 2–3 часа (включая приготовление, совместную трапезу, чаепитие) |
| Количество участников | 5–10 семей на один мастер-класс (20–40 человек с учётом детей) |
| Место проведения | Белгородский район, п. Серверный — на базе пекарни «Благодарушка» |
| Участие | Бесплатное (за счёт проекта) |

5.3. Меню (тематика мастер-классов)

Мастер-классы строятся вокруг традиционной русской кухни Белгородчины с учётом сезонности и праздничного календаря:

| Сезон / Праздник | Блюда | Акцент |
| --- | --- | --- |
| Осень | Пироги с капустой, яблоками; тыквенная каша; заготовки (квашение капусты) | Семейные посиделки, урожай, традиции заготовок |
| Зима / Новый год | Пельмени (лепка всей семьёй), пряники (роспись), сбитень (традиционный напиток) | Семейные традиции Нового года, совместное творчество |
| Масленица | Блины с разными начинками, традиционные начинки (творог, рыба, икра из кабачков) | Народные традиции, проводы зимы |
| Весна / Пасха | Куличи, пасха, роспись яиц (в т.ч. крашенка, писанка) | Семейные и православные традиции |
| Лето | Окрошка, кулебяка, травяные чаи, варенье | Летние семейные обеды, традиции чаепития |

5.4. Структура мастер-класса

| Этап | Длительность | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. Встреча и знакомство | 15–20 мин | Игры на знакомство для детей и взрослых, краткий рассказ о традициях блюда |
| 2. Совместное приготовление | 60–90 мин | Разделение на семейные команды или общая готовка. Ведущий (повар или волонтёр) показывает этапы, семьи повторяют |
| 3. Трапеза | 30–40 мин | Совместное чаепитие с приготовленными блюдами. Обмен впечатлениями |
| 4. Рефлексия и завершение | 10–15 мин | Обсуждение: что понравилось, что хотели бы приготовить в следующий раз. Вручение памяток с рецептами |

5.5. Дополнительные элементы

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| «Семейная книга рецептов» | Каждая семья получает красочно оформленный рецепт приготовленного блюда. По итогам цикла мастер-классов формируется общая «Книга традиций» с фотографиями семей и их рецептами. |
| Фотосессия | Профессиональная фотосъёмка процесса и результатов. Фотографии передаются семьям как память. |
| Домашнее задание (по желанию) | Приготовить блюдо дома всей семьёй, прислать фото — лучшие работы публикуются в соцсетях проекта. |
| Чат участников | Telegram-чат для общения семей, обмена рецептами, поддержки. |

6. Отличие от существующих предложений

| Существующее предложение | Ограничения | Чем «Добрые традиции» отличается |
| --- | --- | --- |
| Платные кулинарные мастер-классы в кафе/студиях | Высокая стоимость (от 1500–3000 руб. за человека), недоступны для многодетных семей | Бесплатное участие, ориентированность именно на многодетные семьи |
| Разовые акции НКО (праздники, чаепития) | Формальный характер, нет глубинного вовлечения, пассивное участие | Активное участие всей семьи в процессе, создание совместного результата |
| Семейные мероприятия в ДК / школах | Часто формальные, не адаптированы под многодетные семьи (разный возраст детей) | Адаптация под разный возраст: задания для малышей, подростков и взрослых |
| Домашняя готовка | Высокая организационная нагрузка на родителей, нет социализации | Снятие организационной нагрузки, возможность общения с другими семьями |

7. Ожидаемые результаты

7.1. Результаты (непосредственные результаты)

| Показатель | Целевое значение (пилот 6–8 месяцев) |
| --- | --- |
| Количество проведённых мастер-классов | 12 (1–2 в месяц) |
| Количество семей-участников (уникальных) | 60–80 семей |
| Общее количество участников (с детьми) | 200–300 человек |
| География охвата | Белгород + 3–4 района области |

7.2. Результаты (изменения у участников)

| Показатель | Метод измерения | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Увеличение совместного семейного времени | Опрос участников через 2 недели после МК | 70% семей отмечают, что стали чаще готовить вместе |
| Снижение уровня стресса у родителей | Шкала самооценки (до/после) | 60% участников отмечают улучшение эмоционального состояния |
| Укрепление детско-родительских отношений | Самоотчёт родителей | 80% отмечают улучшение взаимодействия с детьми |
| Появление новых социальных связей | Опрос | 50% семей познакомились с другими многодетными семьями, поддерживают общение |
| Передача традиций | Опрос детей | 70% детей могут назвать традиционное блюдо, которое готовили вместе с родителями |

7.3. Долгосрочный эффект

- Формирование устойчивого сообщества многодетных семей Белгородчины, поддерживающих связь друг с другом

- Возрождение и передача кулинарных традиций русской кухни в молодых семьях

- Снижение социальной изоляции многодетных семей, особенно в отдалённых территориях

- Создание воспроизводимой модели семейного досуга, которая может быть масштабирована на другие регионы

8. Ресурсное обеспечение (пилот на 6–8 месяцев)

| Статья затрат | Описание | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата |  |  |
| Координатор проекта (0,5 ставки) | Организация мастер-классов, работа с партнёрами, отчётность | 180 000 |
| Повар-технолог / ведущий (почасовая оплата) | Проведение мастер-классов (12 МК × 4 часа × 1500 руб.) | 72 000 |
| Помощник ведущего / волонтёр-координатор | Подготовка ингредиентов, помощь семьям (12 МК × 2 часа × 500 руб.) | 12 000 |
| Фотограф (почасовая оплата) | Фотосъёмка процесса (12 МК × 3000 руб.) | 36 000 |
| Продукты и материалы |  |  |
| Продукты для приготовления (на 12 МК, 10 семей) | Мука, яйца, масло, овощи, фрукты, мясо, молочные продукты и др. | 180 000 |
| Расходные материалы | Перчатки, фартуки, салфетки, упаковка для готовых блюд | 30 000 |
| Транспорт |  |  |
| Выезды в районы (6 выездов × 5000 руб.) | Аренда авто, ГСМ | 30 000 |
| Методическое обеспечение |  |  |
| Разработка и печать «Книги традиций» | Дизайн, печать, фотографии | 40 000 |
| Памятки с рецептами (на каждую семью) | Печать, дизайн | 15 000 |
| Административные |  |  |
| Аренда площадки (в Белгороде, если не на своей базе) | 6 МК × 5000 руб. | 30 000 |
| Связь, канцтовары, непредвиденные |  | 25 000 |
| Итого |  | 650 000 |

Примечание: при проведении на собственной базе Центра аренда не требуется; в районах используются площадки ДК/школ безвозмездно по соглашению.

9. Партнёры и механизмы вовлечения

9.1. Партнёрская сеть

| Партнёр | Роль |
| --- | --- |
| Управление социальной защиты населения Белгородской области | Информирование многодетных семей, помощь в привлечении |
| Администрации районов (Шебекинский, Прохоровский, Красногвардейский и др.) | Предоставление площадок, информационная поддержка |
| Комитет образования | Информирование через школы |
| Белгородская митрополия (приходы) | Информирование семей, помощь в организации православных праздников (Пасха, Рождество) |
| Музеи, библиотеки, ДК | Предоставление площадок, культурная составляющая |
| Местные производители продуктов (фермеры, пекарни) | Спонсорская помощь продуктами |

9.2. Механика вовлечения семей

| Канал | Способ |
| --- | --- |
| Соцзащита и КДН | Направление приглашений семьям, состоящим на учёте (как ресурсная поддержка) |
| Школы и детские сады | Распространение информации через классных руководителей, родительские чаты |
| Социальные сети | Посты в родительских группах, таргетированная реклама, сообщество проекта |
| «Сарафанное радио» | Участники приводят знакомые семьи |
| Партнёрские НКО | Совместные мероприятия, обмен аудиториями |

10. Риски и способы их миграции

| Риск | Вероятность | Способ миграции |
| --- | --- | --- |
| Низкая явка семей | Средняя | Предварительная запись, напоминания, работа с лидерами мнений среди многодетных |
| Сложность работы с детьми разного возраста | Высокая | Разделение на подгруппы по возрастам; поручения для малышей (лепка, украшение) и для старших (нарезка, замес) |
| Аллергии и пищевые ограничения | Средняя | Сбор информации при записи, наличие альтернативных ингредиентов |
| Логистика выездов в районы | Высокая | Закрепление графика выездов на месяц, аренда микроавтобуса, партнёрство с администрациями |
| Низкая вовлечённость отцов | Средняя | Акцент на «семейность», включение заданий, требующих физической силы (замес теста), отдельные «мужские» темы (рыбные пироги, шашлык) |
| Безопасность в приграничных районах | Актуально | Согласование выездов с администрациями, отмена при ухудшении обстановки, готовность перевода в онлайн-формат (видео-МК) |

11. Связь с методологией (из лекции)

| Инструмент / концепция | Как применён в проекте |
| --- | --- |
| Jobs to Be Done | Проект построен вокруг «работы»: создание тёплого семейного воспоминания и эмоциональной разгрузки, а не кулинарное обучение |
| Глубинные интервью | Перед запуском — интервью с многодетными мамами о том, как они проводят время с детьми, что мешает, какие воспоминания из детства считают ценными |
| Анализ поведенческих данных | Отслеживание, какие форматы и темы МК собирают больше семей, какие районы активнее |
| User Story Mapping | Карта пути семьи: узнала → записалась → приехала → участвовала → получила результат → осталась в сообществе |
| Модель Кано | Базовое: качественная организация, чистота, безопасность; Линейное: разнообразие блюд; Восхитительное: фотокнига, «семейный рецепт» на память, чат участников |
| Жизненный цикл продукта | Пилот — этап запуска; после подтверждения гипотез — масштабирование на районы (этап роста) |
| NPS и обратная связь | После каждого МК — сбор обратной связи, открытый вопрос «что мы не спросили, но вам важно сказать» |

12. Дорожная карта (пилотные 6 месяцев)

| Месяц | Этап | Ключевые действия |
| --- | --- | --- |
| Месяц 1 | Подготовка | Глубинные интервью с многодетными семьями (5–7 интервью). Согласование с партнёрами. Закупка инвентаря. Разработка меню и сценариев. |
| Месяц 2 | Запуск в Белгороде | Первые 2 мастер-класса. Сбор обратной связи. Донастройка формата. Набор участников на следующие МК. |
| Месяц 3–4 | Стабилизация и выезды | Регулярные МК в Белгороде (1–2 в месяц). Первые выезды в районы (2 района). Формирование сообщества, чата. |
| Месяц 5–6 | Расширение и анализ | Расширение географии (добавление 1–2 районов). Сбор итоговых данных. Подготовка «Книги традиций». Оценка результатов пилота. |

13. Устойчивость проекта после окончания финансирования

| Механизм | Описание |
| --- | --- |
| Сформированное сообщество | Чат участников продолжает существовать, семьи самостоятельно организуют встречи, обмениваются рецептами |
| «Книга традиций» | Материалы остаются у семей и могут использоваться для самостоятельного приготовления |
| Модель наставничества | Активные семьи могут стать волонтёрами и помогать в проведении новых мастер-классов (снижение затрат на персонал) |
| Партнёрская сеть | Закреплённые партнёрства с ДК, школами, администрациями позволяют продолжать проведение МК с минимальными затратами (площадка, информирование) |
| Интеграция с текущей деятельностью Центра | Проект становится регулярным направлением работы Центра «Единство», встраивается в годовое планирование |

14. Заключение

Проект «Добрые традиции» предлагает лёгкий, доступный и глубокий по смыслу формат поддержки многодетных семей Белгородчины. В отличие от традиционных социальных услуг, он работает не через «проблему» и «дефицит», а через ресурс семьи — её потребность в тёплом общении, совместном творчестве и связи с культурными корнями.

Кулинарный мастер-класс становится не просто мероприятием, а точкой сборки семьи, местом, где рождаются тёплые воспоминания и укрепляются отношения. А для многодетных родителей — ещё и **законным поводом остановиться, выдохнуть и получить удовольствие от простого совместного дела без чувства вины.